## Sheet1
Coordenação | Data | Dia | Hora Trab. | Turno | RETORNO DO CAMPO | Nota/Obra | Tipo de Obra | Qde Poste | Nr. da Equipe | Tipo de Atividade | Cidade | Observações | Descrição do Evento Atribuido | da Atividade | da Obra
CRUZ ALTA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:30 / 12:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000996888 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5662 | PREPARAÇÃO | FORTALEZA DOS VALOS |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 28.14 | 56.28
CRUZ ALTA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 13:30 / 18:30 | TARDE | CONCLUIDO | 300000983502 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5662 | PREPARAÇÃO | FORTALEZA DOS VALOS |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 11.085 | 22.17
CRUZ ALTA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300001004681 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 20.87 | 20.87
CRUZ ALTA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:30 / 18:30 | DIA TODO | CANCELADO | 300000965730 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5642 | PREPARAÇÃO | SALTO DO JACUÍ | caminhão parado | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 32.85
CRUZ ALTA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | CANCELADO | 300000980345 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS | atendimento ao evento 610864689. | OBRA PROGRAMADA | 0 | 12.39
CRUZ ALTA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:30 / 18:30 | DIA TODO | CANCELADO | 300000989368 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5642 | PREPARAÇÃO | SALDANHA MARINHO | atendimento ao evento 610864689. | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 0
CRUZ ALTA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:45 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6565866 | EMERGENCIAL | 0 | CAL 5663 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 37.765 | 37.765
CRUZ ALTA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000989368 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 0
CRUZ ALTA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000994432 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | PREPARAÇÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.2025 | 68.81
CRUZ ALTA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000965730 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 16.425 | 32.85
CRUZ ALTA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 08:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000965730 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 16.425 | 32.85
CRUZ ALTA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:00 / 13:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000980697 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CRUZ ALTA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 21.135 | 42.27
CRUZ ALTA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:00 / 13:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000980697 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CRUZ ALTA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 21.135 | 42.27
CRUZ ALTA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300001002921 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUINZE DE NOVEMBRO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 15.11 | 15.11
CRUZ ALTA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:30 / 18:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6571539 | EMERGENCIAL | 0 | CAL 5663 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SALTO DO JACUÍ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 13.014 | 13.014
CRUZ ALTA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | PARCIAL | 300000994432 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5662 | DESLIG. C/ LINHA VIVA | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.2025 | 68.81
CRUZ ALTA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | PARCIAL | 300000994432 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | DESLIG. C/ LINHA VIVA | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.2025 | 68.81
CRUZ ALTA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | PARCIAL | 300000994432 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5642 | DESLIG. C/ LINHA VIVA | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.2025 | 68.81
CRUZ ALTA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:00 / 18:00 | MANHA | CONCLUIDO | 300000983502 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5642 | TLE | FORTALEZA DOS VALOS |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 11.085 | 22.17
CRUZ ALTA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 11:30 / 17:30 | TARDE | CONCLUIDO | 300000996888 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | DESLIG. C/ LINHA VIVA | FORTALEZA DOS VALOS |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 14.07 | 56.28
CRUZ ALTA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 11:30 / 17:30 | TARDE | CONCLUIDO | 300000996888 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5662 | DESLIG. C/ LINHA VIVA | FORTALEZA DOS VALOS |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 14.07 | 56.28
CRUZ ALTA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 11:30 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6578035 | EMERGENCIAL | 0 | CAL 5663 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | JÚLIO DE CASTILHOS |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 18 | 18
CRUZ ALTA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:30 / 12:30 | MANHA | CONCLUIDO | 5383618 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5661 | PREPARAÇÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 19.84 | 39.68
CRUZ ALTA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:30 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 5543262 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5661 | PREPARAÇÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 16.855 | 33.71
CRUZ ALTA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 11:30 / 17:30 | TARDE | CONCLUIDO | 5426955 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5642 | PREPARAÇÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 16.965 | 67.86
CRUZ ALTA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:30 / 12:30 | MANHA | CONCLUIDO | 5588402 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.53 | 35.06
CRUZ ALTA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 11:45 / 17:45 | TARDE | - | 5919625 | PRODUTIVIDADE | 7 | CAL 5661 | PREPARAÇÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 10.3689 | 93.32
CRUZ ALTA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 14:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 300000986938 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CRUZ ALTA |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.72 | 30.72
CRUZ ALTA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:30 / 17:30 | TARDE | - | 5443466 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5661 | PREPARAÇÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.735 | 74.94
CRUZ ALTA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 5337391 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 13.87 | 27.74
CRUZ ALTA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 5337391 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 13.87 | 27.74
CRUZ ALTA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 4787073 | PRODUTIVIDADE | 1 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 6.68 | 6.68
CRUZ ALTA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 11:55 / 17:55 | TARDE | - | 4940947 | PRODUTIVIDADE | 1 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | TUPANCIRETÃ |  | OBRA PROGRAMADA | 12.49 | 12.49
CRUZ ALTA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 5543262 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 16.855 | 33.71
CRUZ ALTA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 5426955 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 16.965 | 67.86
CRUZ ALTA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 5426955 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 16.965 | 67.86
CRUZ ALTA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 5426955 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 16.965 | 67.86
CRUZ ALTA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 4786541 | PRODUTIVIDADE | 2 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 19.52 | 19.52
CRUZ ALTA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:30 / 18:30 | DIA TODO | - | 300000954311 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | CORREÇÃO EM CAMPO | CRUZ ALTA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 36.11
CRUZ ALTA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 4907316 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 19.3925 | 77.57
CRUZ ALTA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 4907316 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 19.3925 | 77.57
CRUZ ALTA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 4907316 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 19.3925 | 77.57
CRUZ ALTA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 4907316 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 19.3925 | 77.57
CRUZ ALTA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 5443466 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.735 | 74.94
CRUZ ALTA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 5443466 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.735 | 74.94
CRUZ ALTA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 5443466 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.735 | 74.94
CRUZ ALTA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5337350 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 82 | 82
CRUZ ALTA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 08:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 6110453 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | TLE | CRUZ ALTA |  | OBRA PROGRAMADA | 5.6 | 5.6
CRUZ ALTA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:30 / 17:30 | TARDE | - | 5337362 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 42.07 | 42.07
CRUZ ALTA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5427003 | PRODUTIVIDADE | 4 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 25.725 | 51.45
CRUZ ALTA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5427003 | PRODUTIVIDADE | 4 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 25.725 | 51.45
CRUZ ALTA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 4949680 | PRODUTIVIDADE | 4 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 9.4525 | 37.81
CRUZ ALTA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 4949680 | PRODUTIVIDADE | 4 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 9.4525 | 37.81
CRUZ ALTA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5554025 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 27.59 | 55.18
CRUZ ALTA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5554025 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 27.59 | 55.18
CRUZ ALTA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 08:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5426956 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5642 | PREPARAÇÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 11.55 | 34.65
CRUZ ALTA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 11:30 / 11:30 | DIA TODO | - | 4620743 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | TUPANCIRETÃ |  | REPROGRAMAR OBRA | 11.32 | 22.64
CRUZ ALTA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 13:30 / 13:30 | DIA TODO | - | 4620743 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | TUPANCIRETÃ |  | REPROGRAMAR OBRA | 11.32 | 22.64
CRUZ ALTA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5426956 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5662 | DESLIGAMENTO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 11.55 | 34.65
CRUZ ALTA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5426956 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5642 | DESLIGAMENTO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 11.55 | 34.65
CRUZ ALTA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5426954 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 18.44 | 36.88
CRUZ ALTA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5426954 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 18.44 | 36.88
CRUZ ALTA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5337338 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5 | 49
CRUZ ALTA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5337338 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5 | 49
CRUZ ALTA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 00:00 / 20:30 | DIA TODO | - | 300000920931 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | TLE P/ CONCLUSÃO | TUPANCIRETÃ |  | OBRA PROGRAMADA | 5.47 | 5.47
CRUZ ALTA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 11:45 / 17:45 | TARDE | - | 5919625 | PRODUTIVIDADE | 7 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 10.3689 | 93.32
CRUZ ALTA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 11:45 / 17:45 | TARDE | - | 5919625 | PRODUTIVIDADE | 7 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 10.3689 | 93.32
CRUZ ALTA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 11:45 / 17:45 | TARDE | - | 5919625 | PRODUTIVIDADE | 7 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 10.3689 | 93.32
CRUZ ALTA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 4787090 | PRODUTIVIDADE | 1 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 8 | 8
CRUZ ALTA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 11:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 5575067 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.8264 | 196.09
CRUZ ALTA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 11:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 5575067 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.8264 | 196.09
CRUZ ALTA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 11:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 5575067 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.8264 | 196.09
CRUZ ALTA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 11:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 5575067 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.8264 | 196.09
CRUZ ALTA | 25/01/2025 | 2025-01-25 | 11:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5575069 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 13.3717 | 160.46
CRUZ ALTA | 25/01/2025 | 2025-01-25 | 11:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5575069 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 13.3717 | 160.46
CRUZ ALTA | 25/01/2025 | 2025-01-25 | 11:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5575069 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 13.3717 | 160.46
CRUZ ALTA | 25/01/2025 | 2025-01-25 | 11:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5575069 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 13.3717 | 160.46
CRUZ ALTA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 4949680 | PRODUTIVIDADE | 4 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 9.4525 | 37.81
CRUZ ALTA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 4949680 | PRODUTIVIDADE | 4 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 9.4525 | 37.81
CRUZ ALTA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:30 / 19:30 | DIA TODO | - | 5383775 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 51.74 | 103.48
CRUZ ALTA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:30 / 19:30 | DIA TODO | - | 5383775 | PRODUTIVIDADE | 5 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 51.74 | 103.48
CRUZ ALTA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 13:00 / 17:00 | TARDE | - | 5588402 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | DESLIG. C/ LINHA VIVA | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.53 | 35.06
CRUZ ALTA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 13:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300001007627 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | TUPANCIRETÃ |  | OBRA PROGRAMADA | 8.97 | 8.97
CRUZ ALTA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 11:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 5919625 | PRODUTIVIDADE | 7 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 20.7378 | 93.32
CRUZ ALTA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 11:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 5919625 | PRODUTIVIDADE | 7 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 20.7378 | 93.32
CRUZ ALTA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 11:45 / 17:45 | TARDE | - | 5919625 | PRODUTIVIDADE | 7 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | REPROGRAMAR OBRA | 10.3689 | 93.32
CRUZ ALTA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 11:30 / 17:30 | TARDE | - | 5383618 | PRODUTIVIDADE | 3 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 19.84 | 39.68
CRUZ ALTA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 09:00 / 15:00 | MANHA | - | 6217372 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | OBRA PROGRAMADA | 28.415 | 56.83
CRUZ ALTA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 09:00 / 15:00 | MANHA | - | 6217372 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | OBRA PROGRAMADA | 28.415 | 56.83
CRUZ ALTA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 08:30 / 18:30 | DIA TODO | - | 300001007626 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | TUPANCIRETÃ |  | OBRA PROGRAMADA | 18 | 18
CRUZ ALTA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5383782 | PRODUTIVIDADE | 4 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 14.19 | 42.57
CRUZ ALTA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5383782 | PRODUTIVIDADE | 4 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 14.19 | 42.57
CRUZ ALTA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 11:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 5383782 | PRODUTIVIDADE | 4 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 14.19 | 42.57
CRUZ ALTA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:30 / 18:00 | DIA TODO | - | 30001009971 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALTO DO JACUÍ |  | OBRA PROGRAMADA | 18 | 18
CRUZ ALTA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 11:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 5383619 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5663 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.765 | 71.06
CRUZ ALTA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 11:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 5383619 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5642 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.765 | 71.06
CRUZ ALTA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 11:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 5383619 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5662 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.765 | 71.06
CRUZ ALTA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 11:45 / 17:45 | DIA TODO | - | 5383619 | PRODUTIVIDADE | 6 | CAL 5661 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.765 | 71.06
CRUZ ALTA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 18:30 | DIA TODO | - | 300000967467 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5662 | CONCLUSÃO | ESTRELA VELHA |  | OBRA PROGRAMADA | 9 | 18
CRUZ ALTA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 18:30 | DIA TODO | - | 300000967467 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5661 | CONCLUSÃO | ESTRELA VELHA |  | OBRA PROGRAMADA | 9 | 18
CRUZ ALTA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 300000985231 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5642 | CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 26.33 | 131.65
CRUZ ALTA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 300000985231 | PRODUTIVIDADE | 0 | CAL 5663 | CONCLUSÃO | JÚLIO DE CASTILHOS |  | OBRA PROGRAMADA | 26.33 | 131.65
PALMEIRA DAS MISSOES | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 13:00 / 22:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6565810 | EMERGENCIAL | 0 | PMI 5312 - EM | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SANTO AUGUSTO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.4 | 12.4
PALMEIRA DAS MISSOES | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:15 / 12:15 | MANHA | CONCLUIDO | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | DRILL 01 - CENTRAL | ABERTURA EM SOLO C | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4931416 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 13.04 | 13.04
PALMEIRA DAS MISSOES | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CANCELADO | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES | interditada pela RGE | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 13:00 / 18:30 | TARDE | CONCLUIDO | 300001001723 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | RONDINHA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 9.17 | 9.17
PALMEIRA DAS MISSOES | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | DESLIGAMENTO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.9589 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 16:00 / 22:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6569102 | EMERGENCIAL | 0 | PMI 5312 - EM | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SARANDI |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.4 | 12.4
PALMEIRA DAS MISSOES | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 08:30 / 16:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6566285 | EMERGENCIAL | 0 | PMI 5763 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SANTO AUGUSTO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.4 | 12.4
PALMEIRA DAS MISSOES | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIGAMENTO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.9589 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | CANCELADO | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIGAMENTO | SARANDI | OS 610866811 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | CANCELADO | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | DESLIGAMENTO | SARANDI | equipe interditada pela RGE | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIGAMENTO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.9589 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | DESLIGAMENTO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 15.4794 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 13:00 / 18:15 | TARDE | CANCELADO | 300000995238 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | BARRA FUNDA | equipe vai auxiliara no desligamento da nota 300000919046 | OBRA PROGRAMADA | 0 | 3.97
PALMEIRA DAS MISSOES | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 13:45 / 22:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6571660 | EMERGENCIAL | 0 | PMI 5312 - EM | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | AGUARDA FATURAMENTO | 30.49 | 30.49
PALMEIRA DAS MISSOES | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CANCELADO | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES | COLABORADOR COM NR35 VENCIDA | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000973142 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | NOVA BOA VISTA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 51.46 | 51.46
PALMEIRA DAS MISSOES | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CANCELADO | 300000984153 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | TLE P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA | necessita da dril na abertura da cava | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 20.18
PALMEIRA DAS MISSOES | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CANCELADO | 300000984153 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA | necessita da dril na abertura da cava | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 20.18
PALMEIRA DAS MISSOES | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 13:00 / 18:15 | TARDE | CANCELADO | 300001009168 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | NOVO XINGU | AM 610870770 | OBRA PROGRAMADA | 0 | 5.72
PALMEIRA DAS MISSOES | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 13:00 / 18:15 | TARDE | CONCLUIDO | 300000986315 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | CORREÇÃO EM CAMPO | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 43.46
PALMEIRA DAS MISSOES | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958308 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 59.6004 | 625.804
PALMEIRA DAS MISSOES | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958308 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 59.6004 | 625.804
PALMEIRA DAS MISSOES | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958308 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 59.6004 | 625.804
PALMEIRA DAS MISSOES | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958308 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 59.6004 | 625.804
PALMEIRA DAS MISSOES | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958308 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 59.6004 | 625.804
PALMEIRA DAS MISSOES | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958308 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.8002 | 625.804
PALMEIRA DAS MISSOES | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:15 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 4685513 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | CORREÇÃO EM CAMPO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 173.4
PALMEIRA DAS MISSOES | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 13:00 / 18:15 | TARDE | CANCELADO | 5489143 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL | equipe trabalhou no TES da nota 300000958308 | OBRA PROGRAMADA | 0 | 11.31
PALMEIRA DAS MISSOES | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 300000984153 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 30 - PMI | ABERTURA EM SOLO C | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 20.18
PALMEIRA DAS MISSOES | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 6054631 | PRODUTIVIDADE | 1 | RETRO 30 - PMI | ABERTURA EM SOLO C | ENGENHO VELHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 19.6
PALMEIRA DAS MISSOES | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000987034 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 8.44 | 8.44
PALMEIRA DAS MISSOES | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 13:00 / 18:15 | TARDE | CONCLUIDO | 6054631 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ENGENHO VELHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 19.6 | 19.6
PALMEIRA DAS MISSOES | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 30.6875 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 30.6875 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 30.6875 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 30.6875 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 30.6875 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 30.6875 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | PARCIAL | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES | foi priorizado conclusão da nota 300000958392 | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CANCELADO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES | OS 610873874 | CONCLUÍDO EM CAMPO | 0 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 13:00 / 18:15 | TARDE | CANCELADO | 5681798 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | RONDINHA | equipe de folga devido ao excesso de jornada no atendimento da AM 610873874 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 5.3
PALMEIRA DAS MISSOES | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 30.6875 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 30.6875 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 30.6875 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:30 / 16:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6590247 | EMERGENCIAL | 0 | PMI 6154 - LV | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 18 | 18
PALMEIRA DAS MISSOES | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000958392 | PRODUTIVIDADE | 0 | ALERTA DE SEGURANÇA | ALERTA DE SEGURANÇA | PALMEIRA DAS MISSÕES | lançamento de condutor em travessia de BR | CONCLUÍDO EM CAMPO | 0 | 491
PALMEIRA DAS MISSOES | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 5967193 | PRODUTIVIDADE | 1 | RETRO 30 - PMI | ABERTURA EM SOLO C | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 21.39
PALMEIRA DAS MISSOES | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 13:00 / 18:30 | TARDE | - | 300001010645 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | NOVA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 7.74 | 7.74
PALMEIRA DAS MISSOES | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIGAMENTO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.9109 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | DESLIGAMENTO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.9109 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIGAMENTO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.9109 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | DESLIGAMENTO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.9109 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIGAMENTO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.9109 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | DESLIGAMENTO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 14.4555 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 84 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 84 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 84 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 84 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 84 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 42 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 13:00 / 18:15 | TARDE | - | 5966591 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 6.68 | 6.68
PALMEIRA DAS MISSOES | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000949461 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO JOSÉ DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 24.51 | 24.51
PALMEIRA DAS MISSOES | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000997240 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 10.4567 | 31.37
PALMEIRA DAS MISSOES | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000997240 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | TLE P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 20.9133 | 31.37
PALMEIRA DAS MISSOES | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931292 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | PREPARAÇÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 20.6363 | 165.09
PALMEIRA DAS MISSOES | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931292 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | PREPARAÇÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 20.6363 | 165.09
PALMEIRA DAS MISSOES | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 13:00 / 18:15 | TARDE | - | 300000986470 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 12.7 | 12.7
PALMEIRA DAS MISSOES | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 5681916 | PRODUTIVIDADE | 3 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | RONDINHA |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.63 | 30.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5967193 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5763 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 10.695 | 21.39
PALMEIRA DAS MISSOES | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:00 / 18:15 | TARDE | - | 300000971715 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | TLE P/ CONCLUSÃO | SANTO AUGUSTO |  | OBRA PROGRAMADA | 26.608 | 66.52
PALMEIRA DAS MISSOES | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:00 / 18:15 | TARDE | - | 300000971715 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | TLE P/ CONCLUSÃO | SANTO AUGUSTO |  | OBRA PROGRAMADA | 26.608 | 66.52
PALMEIRA DAS MISSOES | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:00 / 18:15 | TARDE | - | 300000971715 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SANTO AUGUSTO |  | OBRA PROGRAMADA | 13.304 | 66.52
PALMEIRA DAS MISSOES | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000994381 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | OBRA PROGRAMADA | 31.08 | 31.08
PALMEIRA DAS MISSOES | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:15 / 18:15 | TARDE | - | 300000995238 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | BARRA FUNDA |  | OBRA PROGRAMADA | 3.97 | 3.97
PALMEIRA DAS MISSOES | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5967193 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 10.695 | 21.39
PALMEIRA DAS MISSOES | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 13:00 / 18:15 | TARDE | - | 6461871 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | OBRA PROGRAMADA | 10.21 | 10.21
PALMEIRA DAS MISSOES | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931292 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 20.6363 | 165.09
PALMEIRA DAS MISSOES | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931292 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 20.6363 | 165.09
PALMEIRA DAS MISSOES | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931292 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 20.6363 | 165.09
PALMEIRA DAS MISSOES | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931306 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | DESLIGAMENTO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.476 | 117.38
PALMEIRA DAS MISSOES | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931306 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIGAMENTO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.476 | 117.38
PALMEIRA DAS MISSOES | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931306 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | DESLIGAMENTO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 11.738 | 117.38
PALMEIRA DAS MISSOES | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000992557 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | REPROGRAMAR OBRA | 32.425 | 129.7
PALMEIRA DAS MISSOES | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000992557 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | REPROGRAMAR OBRA | 32.425 | 129.7
PALMEIRA DAS MISSOES | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000992557 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | REPROGRAMAR OBRA | 32.425 | 129.7
PALMEIRA DAS MISSOES | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000992557 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | REPROGRAMAR OBRA | 32.425 | 129.7
PALMEIRA DAS MISSOES | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 08:15 / 18:15 | TARDE | - | 300001009168 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | NOVO XINGU |  | OBRA PROGRAMADA | 5.72 | 5.72
PALMEIRA DAS MISSOES | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000984153 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 20.18 | 20.18
PALMEIRA DAS MISSOES | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000992557 | PRODUTIVIDADE | 0 | ALERTA DE SEGURANÇA | ALERTA DE SEGURANÇA | SALDANHA MARINHO | lançamento de cabo em travessia de rio | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 129.7
PALMEIRA DAS MISSOES | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | PREPARAÇÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 12.2903 | 381
PALMEIRA DAS MISSOES | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000995940 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | TLE P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 22.4667 | 33.7
PALMEIRA DAS MISSOES | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000995940 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 11.2333 | 33.7
PALMEIRA DAS MISSOES | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000917351 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | PREPARAÇÃO | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 35.6213 | 267.16
PALMEIRA DAS MISSOES | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000917351 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | PREPARAÇÃO | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 35.6213 | 267.16
PALMEIRA DAS MISSOES | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000917351 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | PREPARAÇÃO | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 35.6213 | 267.16
PALMEIRA DAS MISSOES | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000917351 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | PREPARAÇÃO | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 35.6213 | 267.16
PALMEIRA DAS MISSOES | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 13:00 / 18:15 | TARDE | - | 4915708 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | CORREÇÃO EM CAMPO | RONDINHA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 110.77
PALMEIRA DAS MISSOES | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 08:15 / 18:30 | TARDE | - | 5638625 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 8.33 | 8.33
PALMEIRA DAS MISSOES | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.9589 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.9589 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.9589 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.9589 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.9589 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 18:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919046 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 15.4794 | 278.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000917351 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | PREPARAÇÃO | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 35.6213 | 267.16
PALMEIRA DAS MISSOES | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000917351 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | PREPARAÇÃO | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 35.6213 | 267.16
PALMEIRA DAS MISSOES | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000917351 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | PREPARAÇÃO | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 35.6213 | 267.16
PALMEIRA DAS MISSOES | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000986600 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ENGENHO VELHO |  | REPROGRAMAR OBRA | 41.47 | 41.47
PALMEIRA DAS MISSOES | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300001009067 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | TLE P/ CONCLUSÃO | SANTO AUGUSTO |  | OBRA PROGRAMADA | 21.6133 | 32.42
PALMEIRA DAS MISSOES | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300001009067 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SANTO AUGUSTO |  | OBRA PROGRAMADA | 10.8067 | 32.42
PALMEIRA DAS MISSOES | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 13:00 / 18:15 | TARDE | - | 5800907 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 27.24 | 27.24
PALMEIRA DAS MISSOES | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 6319009 | PRODUTIVIDADE | 6 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | INHACORÁ |  | OBRA PROGRAMADA | 22.7433 | 68.23
PALMEIRA DAS MISSOES | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 6319009 | PRODUTIVIDADE | 6 | PMI 5194 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | INHACORÁ |  | OBRA PROGRAMADA | 22.7433 | 68.23
PALMEIRA DAS MISSOES | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 6319009 | PRODUTIVIDADE | 6 | PMI 5763 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | INHACORÁ |  | OBRA PROGRAMADA | 22.7433 | 68.23
PALMEIRA DAS MISSOES | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5269950 | PRODUTIVIDADE | 2 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | RONDA ALTA |  | REPROGRAMAR OBRA | 35 | 35
PALMEIRA DAS MISSOES | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 13:00 / 18:15 | TARDE | - | 5968150 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | OBRA PROGRAMADA | 7.74 | 7.74
PALMEIRA DAS MISSOES | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000917351 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 17.8107 | 267.16
PALMEIRA DAS MISSOES | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000960161 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | OBRA PROGRAMADA | 22.66 | 22.66
PALMEIRA DAS MISSOES | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 84 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 84 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 84 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 84 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 84 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958368 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | DESLIGAMENTO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 42 | 945
PALMEIRA DAS MISSOES | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 13:00 / 18:15 | TARDE | - | 5967585 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ENGENHO VELHO |  | OBRA PROGRAMADA | 11.59 | 11.59
PALMEIRA DAS MISSOES | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931306 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 11.738 | 117.38
PALMEIRA DAS MISSOES | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 08:00 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931306 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | TLE P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.476 | 117.38
PALMEIRA DAS MISSOES | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5968592 | PRODUTIVIDADE | 6 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 38.17 | 38.17
PALMEIRA DAS MISSOES | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5972033 | PRODUTIVIDADE | 4 | PMI 5194 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | OBRA PROGRAMADA | 13.755 | 27.51
PALMEIRA DAS MISSOES | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5972033 | PRODUTIVIDADE | 4 | PMI 5763 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | OBRA PROGRAMADA | 13.755 | 27.51
PALMEIRA DAS MISSOES | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5968657 | PRODUTIVIDADE | 3 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 26.65 | 26.65
PALMEIRA DAS MISSOES | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 08:15 / 18:15 | TARDE | - | 5967282 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | OBRA PROGRAMADA | 6.68 | 6.68
PALMEIRA DAS MISSOES | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 13:00 / 18:15 | TARDE | - | 5489143 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 11.31 | 11.31
PALMEIRA DAS MISSOES | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.9109 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5194 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.9109 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.9109 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.9109 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.9109 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000919045 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 14.4555 | 318.02
PALMEIRA DAS MISSOES | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5801378 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 50.68 | 50.68
PALMEIRA DAS MISSOES | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5825781 | PRODUTIVIDADE | 6 | PMI 5194 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 42.1 | 42.1
PALMEIRA DAS MISSOES | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 6054549 | PRODUTIVIDADE | 3 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 31.81 | 31.81
PALMEIRA DAS MISSOES | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5967148 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5763 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.63 | 18.63
PALMEIRA DAS MISSOES | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:30 / 18:15 | DIA TODO | - | 5970151 | PRODUTIVIDADE | 6 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 37.1 | 37.1
PALMEIRA DAS MISSOES | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:15 / 12:15 | MANHA | - | 300000990959 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 27.7605 | 27.7605
PALMEIRA DAS MISSOES | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 13:15 / 18:15 | TARDE | - | 300000996635 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SAGRADA FAMÍLIA |  | OBRA PROGRAMADA | 1.5567 | 4.67
PALMEIRA DAS MISSOES | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 13:15 / 18:15 | TARDE | - | 300000996635 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5312 - EM | TLE P/ CONCLUSÃO | SAGRADA FAMÍLIA |  | OBRA PROGRAMADA | 3.1133 | 4.67
PALMEIRA DAS MISSOES | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5531007 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | TLE P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 14.9133 | 22.37
PALMEIRA DAS MISSOES | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5531007 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 7.4567 | 22.37
PALMEIRA DAS MISSOES | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5972032 | PRODUTIVIDADE | 5 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 25.325 | 50.65
PALMEIRA DAS MISSOES | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5972032 | PRODUTIVIDADE | 5 | PMI 5194 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 25.325 | 50.65
PALMEIRA DAS MISSOES | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5969515 | PRODUTIVIDADE | 3 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | OBRA PROGRAMADA | 37.28 | 37.28
PALMEIRA DAS MISSOES | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5801075 | PRODUTIVIDADE | 2 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | OBRA PROGRAMADA | 23.38 | 23.38
PALMEIRA DAS MISSOES | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 08:15 / 18:15 | TARDE | - | 5681782 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | RONDA ALTA |  | REPROGRAMAR OBRA | 13.14 | 13.14
PALMEIRA DAS MISSOES | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5970693 | PRODUTIVIDADE | 2 | PMI 5191 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 33.93 | 33.93
PALMEIRA DAS MISSOES | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 6343009 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5763 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.42 | 23.42
PALMEIRA DAS MISSOES | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 4931523 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 6154 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | CONSTANTINA |  | REPROGRAMAR OBRA | 8.71 | 8.71
PALMEIRA DAS MISSOES | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5681787 | PRODUTIVIDADE | 2 | PMI 5194 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ENGENHO VELHO |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.32 | 18.32
PALMEIRA DAS MISSOES | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 5969552 | PRODUTIVIDADE | 2 | PMI 5569 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 25.73 | 25.73
PALMEIRA DAS MISSOES | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 13:00 / 18:15 | TARDE | - | 5966087 | PRODUTIVIDADE | 1 | PMI 5312 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | LIBERATO SALZANO |  | REPROGRAMAR OBRA | 6.68 | 6.68
PALMEIRA DAS MISSOES | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 08:15 / 18:15 | DIA TODO | - | 300000958377 | PRODUTIVIDADE | 0 | PMI 5961 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PALMEIRA DAS MISSÕES |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.5806 | 381
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 13:00 / 21:52 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6563221 | EMERGENCIAL | 0 | CPS 5116 - EM | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | FORMIGUEIRO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.4 | 12.4
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:00 / 17:48 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5796174 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | PREPARAÇÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 23.495 | 93.98
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:00 / 00:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6564545 | EMERGENCIAL | 0 | CPS 5105 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.83 | 24.83
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:15 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4789593 | PRODUTIVIDADE | 9 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 70.33
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4789593 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 20.0943 | 70.33
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4789593 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 20.0943 | 70.33
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5578406 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 25.9233 | 77.77
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5578406 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 25.9233 | 77.77
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4789593 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 20.0943 | 70.33
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 13:00 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5578413 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.63 | 24.63
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 13:20 / 17:50 | DIA TODO | CANCELADO | 5693253 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ | equipe remanejada para uma preparação. | OBRA PROGRAMADA | 0 | 66
CAÇAPAVA DO SUL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 13:20 / 17:50 | DIA TODO | CANCELADO | 5693253 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ | equipe remanejada para o evento 610861529 | OBRA PROGRAMADA | 0 | 66
CAÇAPAVA DO SUL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CANCELADO | 5738199 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE | EQUIPE PARADA DEVIDO A FALTA DE ENCARREGADO. | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 81.25
CAÇAPAVA DO SUL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738199 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 27.0833 | 81.25
CAÇAPAVA DO SUL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738214 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 30.02 | 90.06
CAÇAPAVA DO SUL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CANCELADO | 5738214 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE | EQUIPE REMANEJADA PARA OUTRA NOTA. | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 90.06
CAÇAPAVA DO SUL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738214 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 30.02 | 90.06
CAÇAPAVA DO SUL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738214 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 30.02 | 90.06
CAÇAPAVA DO SUL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 13:00 / 22:48 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5825069 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5116 - EM | PREPARAÇÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.04 | 72.12
CAÇAPAVA DO SUL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 08:00 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738214 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 90.06
CAÇAPAVA DO SUL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738199 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 27.0833 | 81.25
CAÇAPAVA DO SUL | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 06:00 / 11:10 | MANHA | CONCLUIDO | 6570349 | EMERGENCIAL | 0 | CPS 5917 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 19.57 | 19.57
CAÇAPAVA DO SUL | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 12:40 / 16:25 | TARDE | CONCLUIDO | 6570442 | EMERGENCIAL | 0 | CPS 5917 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 18.72 | 18.72
CAÇAPAVA DO SUL | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5825069 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 72.12
CAÇAPAVA DO SUL | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 5796174 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 93.98
CAÇAPAVA DO SUL | 05/01/2025 | 2025-01-05 | 07:00 / 09:30 | MANHA | CANCELADO | 6571355 | EMERGENCIAL | 0 | CPS 5116 - EM | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | CAÇAPAVA DO SUL | CAVA SOLO C | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 25.06
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5776958 | PRODUTIVIDADE | 9 | DRILL 01 - CENTRAL | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 71.02
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6371232 | PRODUTIVIDADE | 8 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 78.93
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5776958 | PRODUTIVIDADE | 9 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 71.02
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 6571355 | EMERGENCIAL | 0 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 25.06
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 06:00 / 12:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6571355 | EMERGENCIAL | 0 | CPS 5117 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 25.06 | 25.06
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 14:30 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300001003194 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5116 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 6.74 | 6.74
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5796174 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 23.495 | 93.98
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5796174 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 23.495 | 93.98
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5796174 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 23.495 | 93.98
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5825123 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 28.69 | 57.38
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5825123 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 28.69 | 57.38
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5825069 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.04 | 72.12
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5825069 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.04 | 72.12
CAÇAPAVA DO SUL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:50 / 17:20 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4789757 | PRODUTIVIDADE | 3 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 32.44 | 32.44
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 15:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6108741 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5116 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 6.6 | 6.6
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5776958 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 35.51 | 71.02
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | PARCIAL | 5776958 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL | DRIL ESTRAGOU A CAMINHO DA OBRA, PENDENTE SOLO C. SERÁ REMARCADA. | OBRA PROGRAMADA | 35.51 | 71.02
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6371232 | PRODUTIVIDADE | 8 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 26.31 | 78.93
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6371232 | PRODUTIVIDADE | 8 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 26.31 | 78.93
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | PARCIAL | 6371232 | PRODUTIVIDADE | 8 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL | DRIL ESTRAGOU A CAMINHO DA OBRA, PENDENTE CAVA SOLO C. SERÁ REMARCADA. | OBRA PROGRAMADA | 26.31 | 78.93
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:50 / 17:20 | DIA TODO | CANCELADO | 5796182 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA | EQUIPE REMANEJADA PARA PREPARAÇÃO DE OUTRA NOTA | OBRA PROGRAMADA | 0 | 57.4419
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:50 / 17:20 | DIA TODO | CANCELADO | 5796182 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA | EQUIPE REMANEJADA PARA PREPARAÇÃO DE OUTRA NOTA | OBRA PROGRAMADA | 0 | 57.4419
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 13:08 / 17:38 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300001005381 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 36.47 | 36.47
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:00 / 17:48 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5507107 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5920 | PREPARAÇÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.1833 | 90.55
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:00 / 17:48 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5729505 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5091 | PREPARAÇÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 18.9625 | 75.85
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5790612 | PRODUTIVIDADE | 5 | DRILL 02 - VALES | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 29.72
CAÇAPAVA DO SUL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5790612 | PRODUTIVIDADE | 5 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 29.72
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 4891742 | PRODUTIVIDADE | 13 | DRILL 01 - CENTRAL | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 115.86
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:00 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4412000 | PRODUTIVIDADE | 8 | DRILL 01 - CENTRAL | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 87.83
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:00 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4412000 | PRODUTIVIDADE | 8 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 87.83
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 4891742 | PRODUTIVIDADE | 13 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 115.86
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 15:15 / 19:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5696469 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5116 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 5.64 | 5.64
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5702407 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | FORMIGUEIRO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 36.72 | 73.44
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5702407 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | FORMIGUEIRO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 36.72 | 73.44
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5696438 | PRODUTIVIDADE | 2 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.1 | 24.1
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 13:10 / 17:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5696406 | PRODUTIVIDADE | 8 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 28.085 | 56.17
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 13:10 / 17:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5696406 | PRODUTIVIDADE | 8 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 28.085 | 56.17
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 13:00 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5588005 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 19.18 | 19.18
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6424704 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | FORMIGUEIRO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.475 | 48.95
CAÇAPAVA DO SUL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6424704 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | FORMIGUEIRO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.475 | 48.95
CAÇAPAVA DO SUL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 13:00 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5729505 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 18.9625 | 75.85
CAÇAPAVA DO SUL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 13:00 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5729505 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 18.9625 | 75.85
CAÇAPAVA DO SUL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 13:00 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5790612 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 29.72 | 29.72
CAÇAPAVA DO SUL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738213 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 35.415 | 141.66
CAÇAPAVA DO SUL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738213 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 35.415 | 141.66
CAÇAPAVA DO SUL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738213 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 35.415 | 141.66
CAÇAPAVA DO SUL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738213 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 35.415 | 141.66
CAÇAPAVA DO SUL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 13:00 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5729505 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 18.9625 | 75.85
CAÇAPAVA DO SUL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:00 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4891742 | PRODUTIVIDADE | 13 | DRILL 01 - CENTRAL | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 115.86
CAÇAPAVA DO SUL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:00 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4891742 | PRODUTIVIDADE | 13 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 115.86
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5507079 | PRODUTIVIDADE | 4 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 56.53
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 5507089 | PRODUTIVIDADE | 5 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 70.66
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 5507107 | PRODUTIVIDADE | 5 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 90.55
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 5507100 | PRODUTIVIDADE | 6 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 95.42
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 00:00 / 10:30 | MANHA | CONCLUIDO | 610874762 | EMERGENCIAL | 0 | CPS 5116 - EM | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | FORMIGUEIRO |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 18 | 18
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 13:00 / 22:48 | DIA TODO | - | 610875643 | EMERGENCIAL | 0 | CPS 5116 - EM | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 18 | 18
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 4412000 | PRODUTIVIDADE | 8 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.2767 | 87.83
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 4412000 | PRODUTIVIDADE | 8 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.2767 | 87.83
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 4412000 | PRODUTIVIDADE | 8 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.2767 | 87.83
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 4891742 | PRODUTIVIDADE | 13 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.172 | 115.86
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 4891742 | PRODUTIVIDADE | 13 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.172 | 115.86
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 4891742 | PRODUTIVIDADE | 13 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.172 | 115.86
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 4891742 | PRODUTIVIDADE | 13 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.172 | 115.86
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 4891742 | PRODUTIVIDADE | 13 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.172 | 115.86
CAÇAPAVA DO SUL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 13:00 / 17:48 | TARDE | - | 300000994460 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 6144 - LV | TLE | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 10.5967 | 31.79
CAÇAPAVA DO SUL | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 10:30 / 13:00 | MANHA | - | 300000994460 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 21.1933 | 31.79
CAÇAPAVA DO SUL | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 09:30 / 13:30 | MANHA | - | 5180129 | PRODUTIVIDADE | 8 | CPS 5091 | CORREÇÃO EM CAMPO | SÃO SEPÉ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 129.82
CAÇAPAVA DO SUL | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 08:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5729457 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CACEQUI |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 30.96
CAÇAPAVA DO SUL | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 08:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5729488 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 04 - CPS/SAG | ABERTURA EM SOLO C | CACEQUI |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 65.65
CAÇAPAVA DO SUL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 15:08 / 17:08 | DIA TODO | - | 5540440 | PRODUTIVIDADE | 6 | CPS 5116 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | REPROGRAMAR OBRA | 52.49 | 52.49
CAÇAPAVA DO SUL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:08 / 17:08 | DIA TODO | - | 5507079 | PRODUTIVIDADE | 4 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 56.53 | 56.53
CAÇAPAVA DO SUL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:08 / 17:08 | DIA TODO | - | 5507089 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 70.66 | 70.66
CAÇAPAVA DO SUL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:08 / 17:08 | DIA TODO | - | 5507107 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.1833 | 90.55
CAÇAPAVA DO SUL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:08 / 17:08 | DIA TODO | - | 5507107 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.1833 | 90.55
CAÇAPAVA DO SUL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:08 / 17:08 | DIA TODO | - | 5507100 | PRODUTIVIDADE | 6 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 47.71 | 95.42
CAÇAPAVA DO SUL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:08 / 17:08 | DIA TODO | - | 5507100 | PRODUTIVIDADE | 6 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 47.71 | 95.42
CAÇAPAVA DO SUL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 08:00 / 17:48 | DIA TODO | - | 6469136 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5545 | PREPARAÇÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 43.9225 | 175.69
CAÇAPAVA DO SUL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 08:00 / 17:48 | DIA TODO | - | 4690554 | PRODUTIVIDADE | 12 | CPS 5441 | PREPARAÇÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 34.49 | 137.96
CAÇAPAVA DO SUL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | - | 4690356 | PRODUTIVIDADE | 14 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | REPROGRAMAR OBRA | 26.6025 | 106.41
CAÇAPAVA DO SUL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | - | 4690356 | PRODUTIVIDADE | 14 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | REPROGRAMAR OBRA | 26.6025 | 106.41
CAÇAPAVA DO SUL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | - | 4690356 | PRODUTIVIDADE | 14 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | REPROGRAMAR OBRA | 26.6025 | 106.41
CAÇAPAVA DO SUL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | - | 4690356 | PRODUTIVIDADE | 14 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | REPROGRAMAR OBRA | 26.6025 | 106.41
CAÇAPAVA DO SUL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | - | 5729488 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CACEQUI |  | REPROGRAMAR OBRA | 32.825 | 65.65
CAÇAPAVA DO SUL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | - | 5729488 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CACEQUI |  | REPROGRAMAR OBRA | 32.825 | 65.65
CAÇAPAVA DO SUL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:50 / 17:20 | DIA TODO | - | 5729457 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CACEQUI |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.96 | 30.96
CAÇAPAVA DO SUL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 13:00 / 17:30 | DIA TODO | - | 5777017 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SARANDI |  | REPROGRAMAR OBRA | 31.67 | 31.67
CAÇAPAVA DO SUL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 5729417 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ENTRE-IJUÍS |  | REPROGRAMAR OBRA | 25.045 | 50.09
CAÇAPAVA DO SUL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 5729417 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ENTRE-IJUÍS |  | REPROGRAMAR OBRA | 25.045 | 50.09
CAÇAPAVA DO SUL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 11:50 / 16:20 | DIA TODO | - | 4790059 | PRODUTIVIDADE | 3 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 36.73 | 36.73
CAÇAPAVA DO SUL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | - | 5729489 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 27.38 | 82.14
CAÇAPAVA DO SUL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | - | 5729489 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 27.38 | 82.14
CAÇAPAVA DO SUL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | - | 5729489 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 27.38 | 82.14
CAÇAPAVA DO SUL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 13:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 4690572 | PRODUTIVIDADE | 12 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 26.365 | 52.73
CAÇAPAVA DO SUL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 13:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 4690572 | PRODUTIVIDADE | 12 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 26.365 | 52.73
CAÇAPAVA DO SUL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:10 / 16:40 | DIA TODO | - | 4690554 | PRODUTIVIDADE | 12 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 34.49 | 137.96
CAÇAPAVA DO SUL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:10 / 16:40 | DIA TODO | - | 4690554 | PRODUTIVIDADE | 12 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 34.49 | 137.96
CAÇAPAVA DO SUL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:10 / 16:40 | DIA TODO | - | 4690554 | PRODUTIVIDADE | 12 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 34.49 | 137.96
CAÇAPAVA DO SUL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 15:00 / 19:30 | DIA TODO | - | 300001002039 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5116 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | FORMIGUEIRO |  | OBRA PROGRAMADA | 8.6 | 8.6
CAÇAPAVA DO SUL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 13:10 / 17:40 | DIA TODO | - | 4690261 | PRODUTIVIDADE | 10 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.1333 | 87.4
CAÇAPAVA DO SUL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 13:10 / 17:40 | DIA TODO | - | 4690261 | PRODUTIVIDADE | 10 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.1333 | 87.4
CAÇAPAVA DO SUL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 13:10 / 17:40 | DIA TODO | - | 4690261 | PRODUTIVIDADE | 10 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.1333 | 87.4
CAÇAPAVA DO SUL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | - | 5729456 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 31.61 | 63.22
CAÇAPAVA DO SUL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | - | 5729456 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 31.61 | 63.22
CAÇAPAVA DO SUL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:20 / 16:20 | DIA TODO | - | 4993127 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | REPROGRAMAR OBRA | 14.35 | 14.35
CAÇAPAVA DO SUL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6373202 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 17.395 | 34.79
CAÇAPAVA DO SUL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6373202 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 17.395 | 34.79
CAÇAPAVA DO SUL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 5729428 | PRODUTIVIDADE | 10 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 24.93 | 74.79
CAÇAPAVA DO SUL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 5729428 | PRODUTIVIDADE | 10 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 24.93 | 74.79
CAÇAPAVA DO SUL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 5729428 | PRODUTIVIDADE | 10 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 24.93 | 74.79
CAÇAPAVA DO SUL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:38 / 17:00 | DIA TODO | - | 5693253 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | OBRA PROGRAMADA | 33 | 66
CAÇAPAVA DO SUL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:38 / 17:00 | DIA TODO | - | 5693253 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | OBRA PROGRAMADA | 33 | 66
CAÇAPAVA DO SUL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 13:08 / 17:38 | DIA TODO | - | 5631066 | PRODUTIVIDADE | 10 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 24.3633 | 73.09
CAÇAPAVA DO SUL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 13:08 / 17:38 | DIA TODO | - | 5631066 | PRODUTIVIDADE | 10 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 24.3633 | 73.09
CAÇAPAVA DO SUL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 13:08 / 17:38 | DIA TODO | - | 5631066 | PRODUTIVIDADE | 10 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 24.3633 | 73.09
CAÇAPAVA DO SUL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 5729512 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 31.2033 | 93.61
CAÇAPAVA DO SUL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 5729512 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 31.2033 | 93.61
CAÇAPAVA DO SUL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 5729512 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 31.2033 | 93.61
CAÇAPAVA DO SUL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 15:15 / 17:15 | DIA TODO | - | 6144559 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5116 - EM | CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 9.89 | 19.78
CAÇAPAVA DO SUL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:30 / 16:30 | DIA TODO | - | 300000982512 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 33.17 | 33.17
CAÇAPAVA DO SUL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:30 / 16:30 | DIA TODO | - | 300000974728 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | FORMIGUEIRO |  | OBRA PROGRAMADA | 27.1733 | 81.52
CAÇAPAVA DO SUL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:30 / 16:30 | DIA TODO | - | 300000974728 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | FORMIGUEIRO |  | OBRA PROGRAMADA | 27.1733 | 81.52
CAÇAPAVA DO SUL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:30 / 16:30 | DIA TODO | - | 300000974728 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | FORMIGUEIRO |  | OBRA PROGRAMADA | 27.1733 | 81.52
CAÇAPAVA DO SUL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | - | 5696427 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5391 | CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.738 | 110.952
CAÇAPAVA DO SUL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | - | 5696427 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5091 | CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.738 | 110.952
CAÇAPAVA DO SUL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | - | 5696427 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5920 | CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.738 | 110.952
CAÇAPAVA DO SUL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 08:00 / 17:48 | DIA TODO | - | 5796185 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | PREPARAÇÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.325 | 54.65
CAÇAPAVA DO SUL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 08:00 / 17:48 | DIA TODO | - | 6469136 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5105 | PREPARAÇÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 43.9225 | 175.69
CAÇAPAVA DO SUL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 4790083 | PRODUTIVIDADE | 3 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 23.67 | 47.34
CAÇAPAVA DO SUL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 16:30 | DIA TODO | - | 4790083 | PRODUTIVIDADE | 3 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 23.67 | 47.34
CAÇAPAVA DO SUL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 13:00 / 17:30 | DIA TODO | - | 4657250 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | OBRA PROGRAMADA | 26.335 | 52.67
CAÇAPAVA DO SUL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 13:00 / 17:30 | DIA TODO | - | 4657250 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | OBRA PROGRAMADA | 26.335 | 52.67
CAÇAPAVA DO SUL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 13:00 / 17:30 | DIA TODO | - | 6088176 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 51.46 | 51.46
CAÇAPAVA DO SUL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | - | 6372519 | PRODUTIVIDADE | 7 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 31.795 | 63.59
CAÇAPAVA DO SUL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | - | 6372519 | PRODUTIVIDADE | 7 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 31.795 | 63.59
CAÇAPAVA DO SUL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:20 / 16:50 | DIA TODO | - | 5696260 | PRODUTIVIDADE | 7 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 56.74 | 56.74
CAÇAPAVA DO SUL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:30 / 16:30 | DIA TODO | - | 5776960 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ENTRE-IJUÍS |  | REPROGRAMAR OBRA | 37.9515 | 75.9029
CAÇAPAVA DO SUL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:30 / 16:30 | DIA TODO | - | 5776960 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ENTRE-IJUÍS |  | REPROGRAMAR OBRA | 37.9515 | 75.9029
CAÇAPAVA DO SUL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:30 / 16:30 | DIA TODO | - | 5796185 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.325 | 54.65
CAÇAPAVA DO SUL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | - | 5729472 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.78 | 71.34
CAÇAPAVA DO SUL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | - | 5729472 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.78 | 71.34
CAÇAPAVA DO SUL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | - | 5729472 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.78 | 71.34
CAÇAPAVA DO SUL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | - | 6469136 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 43.9225 | 175.69
CAÇAPAVA DO SUL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:30 / 17:00 | DIA TODO | - | 6469136 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 43.9225 | 175.69
CAÇAPAVA DO SUL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:50 / 17:20 | DIA TODO | - | 5729463 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CACEQUI |  | OBRA PROGRAMADA | 25.53 | 51.06
CAÇAPAVA DO SUL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:50 / 17:20 | DIA TODO | - | 5729463 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CACEQUI |  | OBRA PROGRAMADA | 25.53 | 51.06
CAÇAPAVA DO SUL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | - | 5507081 | PRODUTIVIDADE | 6 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 33.34 | 66.68
CAÇAPAVA DO SUL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | - | 5507091 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 29.955 | 59.91
CAÇAPAVA DO SUL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:40 / 17:10 | DIA TODO | - | 5507091 | PRODUTIVIDADE | 5 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 29.955 | 59.91
CAÇAPAVA DO SUL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 13:10 / 17:10 | DIA TODO | - | 5504039 | PRODUTIVIDADE | 7 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 71.74 | 71.74
CAÇAPAVA DO SUL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 13:10 / 17:10 | DIA TODO | - | 5504110 | PRODUTIVIDADE | 4 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.37 | 60.74
CAÇAPAVA DO SUL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 13:10 / 17:10 | DIA TODO | - | 5504110 | PRODUTIVIDADE | 4 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.37 | 60.74
CAÇAPAVA DO SUL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 14:30 / 18:30 | DIA TODO | - | 4788318 | PRODUTIVIDADE | 1 | CPS 5116 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL | ABRIR CAVA SOLO C - DRILL | OBRA PROGRAMADA | 19.93 | 19.93
CAÇAPAVA DO SUL | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:38 / 16:08 | DIA TODO | - | 6082505 | PRODUTIVIDADE | 18 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.725 | 178.35
CAÇAPAVA DO SUL | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:38 / 16:08 | DIA TODO | - | 6082505 | PRODUTIVIDADE | 18 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.725 | 178.35
CAÇAPAVA DO SUL | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:38 / 16:08 | DIA TODO | - | 6082505 | PRODUTIVIDADE | 18 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.725 | 178.35
CAÇAPAVA DO SUL | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:38 / 16:08 | DIA TODO | - | 6082505 | PRODUTIVIDADE | 18 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.725 | 178.35
CAÇAPAVA DO SUL | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:38 / 16:08 | DIA TODO | - | 6082505 | PRODUTIVIDADE | 18 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.725 | 178.35
CAÇAPAVA DO SUL | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:38 / 16:08 | DIA TODO | - | 6082505 | PRODUTIVIDADE | 18 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 29.725 | 178.35
CAÇAPAVA DO SUL | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 11:38 / 16:08 | DIA TODO | - | 4788230 | PRODUTIVIDADE | 3 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 35.4 | 35.4
CAÇAPAVA DO SUL | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 4891727 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.3767 | 110.26
CAÇAPAVA DO SUL | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 4891727 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.3767 | 110.26
CAÇAPAVA DO SUL | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 4891727 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.3767 | 110.26
CAÇAPAVA DO SUL | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 4891727 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.3767 | 110.26
CAÇAPAVA DO SUL | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 4891677 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.3033 | 81.91
CAÇAPAVA DO SUL | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 4891677 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.3033 | 81.91
CAÇAPAVA DO SUL | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 4891677 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CAÇAPAVA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.3033 | 81.91
CAÇAPAVA DO SUL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6338278 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 6144 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 17.8529 | 124.97
CAÇAPAVA DO SUL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6338278 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 35.7057 | 124.97
CAÇAPAVA DO SUL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6338278 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 35.7057 | 124.97
CAÇAPAVA DO SUL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6338278 | PRODUTIVIDADE | 9 | CPS 5390 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 35.7057 | 124.97
CAÇAPAVA DO SUL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6338411 | PRODUTIVIDADE | 7 | CPS 5391 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 38.365 | 76.73
CAÇAPAVA DO SUL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6338411 | PRODUTIVIDADE | 7 | CPS 5091 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 38.365 | 76.73
CAÇAPAVA DO SUL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6338402 | PRODUTIVIDADE | 15 | CPS 5920 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 37.0633 | 111.19
CAÇAPAVA DO SUL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6338402 | PRODUTIVIDADE | 15 | CPS 5917 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 37.0633 | 111.19
CAÇAPAVA DO SUL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:15 / 16:45 | DIA TODO | - | 6338402 | PRODUTIVIDADE | 15 | CPS 5105 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | OBRA PROGRAMADA | 37.0633 | 111.19
SAO GABRIEL | 01/01/2025 | 2025-01-01 | 14:00 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6562944 | EMERGENCIAL | 0 | SGA 5104 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.831 | 24.831
SAO GABRIEL | 01/01/2025 | 2025-01-01 | 17:01 / 20:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6562910 | EMERGENCIAL | 0 | SGA 5104 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.831 | 24.831
SAO GABRIEL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:38 / 17:38 | DIA TODO | CANCELADO | 5578378 | PRODUTIVIDADE | 9 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL | Equipe remanejada para o atendimento do AM 610865234/ AM 610864959 | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 66.52
SAO GABRIEL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:46 / 17:46 | DIA TODO | CANCELADO | 5180436 | PRODUTIVIDADE | 6 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ | Equipe remanejada para nota 5578378 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 63
SAO GABRIEL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:46 / 17:46 | DIA TODO | CANCELADO | 5180436 | PRODUTIVIDADE | 6 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ | Equipe remanejada para nota 5758933 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 63
SAO GABRIEL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:38 / 17:38 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5578378 | PRODUTIVIDADE | 9 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 33.26 | 66.52
SAO GABRIEL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5758933 | PRODUTIVIDADE | 6 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 19.99 | 39.98
SAO GABRIEL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 20:40 / 00:45 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6569481 | EMERGENCIAL | 0 | SGA 5104 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.409 | 12.409
SAO GABRIEL | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 20:40 / 00:45 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6565858 | EMERGENCIAL | 0 | SGA 5104 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 11.855 | 11.855
SAO GABRIEL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000979287 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 44.4211 | 211
SAO GABRIEL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000979287 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 44.4211 | 211
SAO GABRIEL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CANCELADO | 300000979287 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO | Equipe remanejada para o atendimento do AM 610866463 | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 211
SAO GABRIEL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:47 / 18:10 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6569331 | EMERGENCIAL | 0 | SGA 5687 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 24.831 | 24.831
SAO GABRIEL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000979287 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5545 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 44.4211 | 211
SAO GABRIEL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000979287 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 6144 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 22.2105 | 211
SAO GABRIEL | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000979287 | PRODUTIVIDADE | 0 | CPS 5441 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 44.4211 | 211
SAO GABRIEL | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6376974 | PRODUTIVIDADE | 20 | SGA 5685 | PREPARAÇÃO | SÃO GABRIEL |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 42.46 | 169.84
SAO GABRIEL | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5825079 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | PREPARAÇÃO | PINHAL GRANDE |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 56.556 | 141.39
SAO GABRIEL | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5943300 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | PREPARAÇÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 119 | 119
SAO GABRIEL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:38 / 17:38 | DIA TODO | CANCELADO | 5943300 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROSÁRIO DO SUL | Bueiro de acesso a propriedade estava quebrado, cliente não autorizou entrada por caminho alternativo por dentro de seu campo. Equipe remanejada para preparação da nota 5928212 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 119
SAO GABRIEL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:38 / 17:38 | DIA TODO | CANCELADO | 5943300 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROSÁRIO DO SUL | Bueiro de acesso a propriedade estava quebrado, cliente não autorizou entrada por caminho alternativo por dentro de seu campo. Equipe remanejada para preparação da nota 5928212 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 119
SAO GABRIEL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5943467 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 22 | 44
SAO GABRIEL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 13:00 / 18:18 | TARDE | CONCLUIDO | 5928212 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | PREPARAÇÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.75 | 142
SAO GABRIEL | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 13:00 / 18:18 | TARDE | CONCLUIDO | 5928212 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | PREPARAÇÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.75 | 142
SAO GABRIEL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:38 / 17:38 | TARDE | CONCLUIDO | 5825079 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 28.278 | 141.39
SAO GABRIEL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:38 / 17:38 | DIA TODO | CANCELADO | 5825079 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE | Equipe remanejada para o atendimento dos AMs 610871284/ 610871324 | CONCLUÍDO EM CAMPO | 0 | 141.39
SAO GABRIEL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:38 / 17:38 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5825079 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 56.556 | 141.39
SAO GABRIEL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 13:52 / 19:02 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6580783 | EMERGENCIAL | 0 | SGA 5685 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.405 | 12.405
SAO GABRIEL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 07:00 / 16:41 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6587484 | EMERGENCIAL | 0 | SGA 5685 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO GABRIEL |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 22 | 22
SAO GABRIEL | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 09:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 6266178 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | CORREÇÃO EM CAMPO | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 19.74
SAO GABRIEL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CANCELADO | 6106545 | PRODUTIVIDADE | 5 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS | Equipe remanejada para o atendimento do AM 610873636. | CONCLUÍDO EM CAMPO | 0 | 28.88
SAO GABRIEL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CANCELADO | 4659190 | PRODUTIVIDADE | 5 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ | Equipe remanejada para nota 6106545 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 64.32
SAO GABRIEL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CANCELADO | 4657339 | PRODUTIVIDADE | 5 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ | Proprietário não autorizou a entrada na propriedade, equipe remanejada para ao atendimento da nota 6067785 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 42.58
SAO GABRIEL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6106545 | PRODUTIVIDADE | 5 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 28.88 | 28.88
SAO GABRIEL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6067785 | PRODUTIVIDADE | 14 | SGA 5687 | CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL | A rede já estava cortada, restando apenas a retirada dos postes | CONCLUÍDO EM CAMPO | 21.4667 | 64.4
SAO GABRIEL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 18:10 / 22:50 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6580858 | EMERGENCIAL | 0 | SGA 5104 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.405 | 12.405
SAO GABRIEL | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CANCELADO | 4657340 | PRODUTIVIDADE | 5 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ | Proprietário autorizou a entrada na propriedade, equipe remanejada para nota 6067785 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 55.78
SAO GABRIEL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6376974 | PRODUTIVIDADE | 20 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 42.46 | 169.84
SAO GABRIEL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6376974 | PRODUTIVIDADE | 20 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 42.46 | 169.84
SAO GABRIEL | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:30 / 17:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6376974 | PRODUTIVIDADE | 20 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 42.46 | 169.84
SAO GABRIEL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5928212 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 35.5 | 142
SAO GABRIEL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5928212 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 35.5 | 142
SAO GABRIEL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5928212 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 35.5 | 142
SAO GABRIEL | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 10:00 / 00:00 | DIA TODO | - | 610875119 | EMERGENCIAL | 0 | SGA 5685 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 22 | 22
SAO GABRIEL | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 5702441 | PRODUTIVIDADE | 15 | SGA 5104 | PREPARAÇÃO | QUEVEDOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 38.99 | 155.96
SAO GABRIEL | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 6088139 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | PREPARAÇÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 38.74 | 77.48
SAO GABRIEL | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 5640046 | PRODUTIVIDADE | 8 | SGA 5687 | PREPARAÇÃO | QUEVEDOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 39.7 | 79.4
SAO GABRIEL | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 07:00 / 15:16 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6590236 | EMERGENCIAL | 0 | SGA 5685 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO GABRIEL |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 22 | 22
SAO GABRIEL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6088139 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 38.74 | 77.48
SAO GABRIEL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5796183 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | OBRA PROGRAMADA | 51.096 | 51.096
SAO GABRIEL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 13:00 / 17:00 | TARDE | - | 6359815 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 26.1 | 26.1
SAO GABRIEL | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 08:30 / 12:00 | MANHA | - | 5943409 | PRODUTIVIDADE | 4 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 25.22 | 25.22
SAO GABRIEL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 4657286 | PRODUTIVIDADE | 5 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | REPROGRAMAR OBRA | 20.73 | 41.46
SAO GABRIEL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5640046 | PRODUTIVIDADE | 8 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 39.7 | 79.4
SAO GABRIEL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 4657287 | PRODUTIVIDADE | 4 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.91 | 57.82
SAO GABRIEL | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 4657288 | PRODUTIVIDADE | 5 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | REPROGRAMAR OBRA | 19.405 | 38.81
SAO GABRIEL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5702441 | PRODUTIVIDADE | 15 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 38.99 | 155.96
SAO GABRIEL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5702441 | PRODUTIVIDADE | 15 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 38.99 | 155.96
SAO GABRIEL | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6352158 | PRODUTIVIDADE | 7 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.39 | 24.39
SAO GABRIEL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 5286307 | PRODUTIVIDADE | 7 | SGA 5104 | CORREÇÃO EM CAMPO | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 57.772
SAO GABRIEL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 5334031 | PRODUTIVIDADE | 10 | SGA 5685 | CORREÇÃO EM CAMPO | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 69.513
SAO GABRIEL | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 5335400 | PRODUTIVIDADE | 8 | SGA 5687 | CORREÇÃO EM CAMPO | SÃO GABRIEL |  | FATURADO | 0 | 67.93
SAO GABRIEL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6251583 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 40.6917 | 244.15
SAO GABRIEL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6251583 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 40.6917 | 244.15
SAO GABRIEL | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6251583 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 40.6917 | 244.15
SAO GABRIEL | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 6414773 | PRODUTIVIDADE | 21 | SGA 5104 | PREPARAÇÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 48.81 | 195.24
SAO GABRIEL | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 5796165 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | PREPARAÇÃO | SÃO SEPÉ |  | OBRA PROGRAMADA | 42.4321 | 63.6481
SAO GABRIEL | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 6061282 | PRODUTIVIDADE | 14 | SGA 5685 | PREPARAÇÃO | QUEVEDOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 34.7933 | 52.19
SAO GABRIEL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5739202 | PRODUTIVIDADE | 10 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARGARIDA DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 52.08 | 78.12
SAO GABRIEL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 300000994058 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 33.37 | 33.37
SAO GABRIEL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 08:00 / 12:00 | MANHA | - | 6446050 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 27.29 | 27.29
SAO GABRIEL | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 13:00 / 17:00 | TARDE | - | 4787881 | PRODUTIVIDADE | 1 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | OBRA PROGRAMADA | 12.81 | 12.81
SAO GABRIEL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 300000983595 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | PREPARAÇÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 50.174 | 250.87
SAO GABRIEL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 300000983595 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | PREPARAÇÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 50.174 | 250.87
SAO GABRIEL | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 300000983595 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | PREPARAÇÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 50.174 | 250.87
SAO GABRIEL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5825124 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 44.12 | 88.24
SAO GABRIEL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5796165 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | OBRA PROGRAMADA | 21.216 | 63.6481
SAO GABRIEL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 08:30 / 12:00 | MANHA | - | 6068378 | PRODUTIVIDADE | 1 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 13.98 | 13.98
SAO GABRIEL | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 300000983595 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | PREPARAÇÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 50.174 | 250.87
SAO GABRIEL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 08:00 / 12:00 | MANHA | - | 6088077 | PRODUTIVIDADE | 6 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | OBRA PROGRAMADA | 19.85 | 19.85
SAO GABRIEL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5776984 | PRODUTIVIDADE | 7 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 52.57 | 52.57
SAO GABRIEL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 13:00 / 18:00 | TARDE | - | 6061282 | PRODUTIVIDADE | 14 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.3967 | 52.19
SAO GABRIEL | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6352033 | PRODUTIVIDADE | 2 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 28.88 | 28.88
SAO GABRIEL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6414773 | PRODUTIVIDADE | 21 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 48.81 | 195.24
SAO GABRIEL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6414773 | PRODUTIVIDADE | 21 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 48.81 | 195.24
SAO GABRIEL | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6414773 | PRODUTIVIDADE | 21 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 48.81 | 195.24
SAO GABRIEL | 25/01/2025 | 2025-01-25 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 5180436 | PRODUTIVIDADE | 6 | SGA 5104 | PREPARAÇÃO | SÃO SEPÉ |  | REPROGRAMAR OBRA | 31.5 | 63
SAO GABRIEL | 25/01/2025 | 2025-01-25 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 6370177 | PRODUTIVIDADE | 18 | SGA 5685 | PREPARAÇÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 42.155 | 168.62
SAO GABRIEL | 25/01/2025 | 2025-01-25 | 08:30 / 18:18 | DIA TODO | - | 5943399 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | PREPARAÇÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 39 | 117
SAO GABRIEL | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5777018 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 35.115 | 70.23
SAO GABRIEL | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5777018 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 35.115 | 70.23
SAO GABRIEL | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 300000983595 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | REPROGRAMAR OBRA | 50.174 | 250.87
SAO GABRIEL | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5943399 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 39 | 117
SAO GABRIEL | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5943399 | PRODUTIVIDADE | 0 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROSÁRIO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 39 | 117
SAO GABRIEL | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5180436 | PRODUTIVIDADE | 6 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO SEPÉ |  | REPROGRAMAR OBRA | 31.5 | 63
SAO GABRIEL | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6370177 | PRODUTIVIDADE | 18 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 42.155 | 168.62
SAO GABRIEL | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6370177 | PRODUTIVIDADE | 18 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 42.155 | 168.62
SAO GABRIEL | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6370177 | PRODUTIVIDADE | 18 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 42.155 | 168.62
SAO GABRIEL | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6369445 | PRODUTIVIDADE | 15 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 47.0367 | 141.11
SAO GABRIEL | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6369445 | PRODUTIVIDADE | 15 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 47.0367 | 141.11
SAO GABRIEL | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6369445 | PRODUTIVIDADE | 15 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 47.0367 | 141.11
SAO GABRIEL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6370230 | PRODUTIVIDADE | 14 | SGA 5104 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 49.0367 | 147.11
SAO GABRIEL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6370230 | PRODUTIVIDADE | 14 | SGA 5685 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 49.0367 | 147.11
SAO GABRIEL | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6370230 | PRODUTIVIDADE | 14 | SGA 5687 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 49.0367 | 147.11
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:15 / 17:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6414933 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 30 - PMI | ABERTURA EM SOLO C | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 20.34
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300001001841 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | TLE | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 8.325 | 33.3
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 13:00 / 20:00 | TARDE | CONCLUIDO | 300001001841 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 8.325 | 33.3
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CANCELADO | 300000996278 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | TLE | SANTA MARIA | MT cabo 6, não permite LV | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 32.14
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 15:00 / 20:00 | TARDE | CONCLUIDO | 300000984293 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 7.7467 | 23.24
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 14:30 / 18:30 | TARDE | CONCLUIDO | 300001002169 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 11.13 | 11.13
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000933308 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 37.348 | 93.37
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000933308 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5351 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 37.348 | 93.37
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000933308 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 18.674 | 93.37
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 6106596 | PRODUTIVIDADE | 9 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS | Pontos restantes: P9, P3, P4, P11, P10. Pontos dentro da lavoura, cliente nao autorizou entrada dos caminhões | OBRA PROGRAMADA | 13.362 | 66.81
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 6106596 | PRODUTIVIDADE | 9 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS | Pontos restantes: P9, P3, P4, P11, P10. Pontos dentro da lavoura, cliente nao autorizou entrada dos caminhões | OBRA PROGRAMADA | 13.362 | 66.81
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 6106596 | PRODUTIVIDADE | 9 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS | Pontos restantes: P9, P3, P4, P11, P10. Pontos dentro da lavoura, cliente nao autorizou entrada dos caminhões | OBRA PROGRAMADA | 13.362 | 66.81
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000981408 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 35.16 | 87.9
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000981408 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 35.16 | 87.9
SANTA MARIA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000981408 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 17.58 | 87.9
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 5951921 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE | Falta P6 - Drill | OBRA PROGRAMADA | 28.78 | 57.56
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 5951921 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE | Falta P6 - Drill | OBRA PROGRAMADA | 28.78 | 57.56
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 14:30 / 22:00 | TARDE | CANCELADO | 300001001799 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA | Caminhão LV FED-1443 ferveu o motor | OBRA PROGRAMADA | 0 | 21.58
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 14:30 / 22:00 | TARDE | CANCELADO | 300001001799 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA | Caminhão LV FED-1443 ferveu o motor | OBRA PROGRAMADA | 0 | 21.58
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000997579 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | PREPARAÇÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 18.94 | 37.88
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 08:15 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6106602 | PRODUTIVIDADE | 13 | RETRO 30 - PMI | ABERTURA EM SOLO C | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 119.45
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5688586 | PRODUTIVIDADE | 11 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 27.614 | 138.07
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5688586 | PRODUTIVIDADE | 11 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 27.614 | 138.07
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5688586 | PRODUTIVIDADE | 11 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 27.614 | 138.07
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5688586 | PRODUTIVIDADE | 11 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 27.614 | 138.07
SANTA MARIA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5688586 | PRODUTIVIDADE | 11 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 27.614 | 138.07
SANTA MARIA | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000989901 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | CORREÇÃO EM CAMPO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 123.65
SANTA MARIA | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CANCELADO | 300000943675 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | CORREÇÃO EM CAMPO | SANTA MARIA | Local da obra obstruído por construção | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 30.52
SANTA MARIA | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 08:15 / 15:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6088206 | PRODUTIVIDADE | 8 | RETRO 30 - PMI | ABERTURA EM SOLO C | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 62.88
SANTA MARIA | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000913399 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 6281 - LV | CORREÇÃO EM CAMPO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 209.355
SANTA MARIA | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6106602 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 29.8625 | 119.45
SANTA MARIA | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6106602 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5351 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 29.8625 | 119.45
SANTA MARIA | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6106602 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 29.8625 | 119.45
SANTA MARIA | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6106602 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 29.8625 | 119.45
SANTA MARIA | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CANCELADO | 5536913 | PRODUTIVIDADE | 5 | SMA 5350 | CORREÇÃO EM CAMPO | SÃO MARTINHO DA SERRA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 50.71
SANTA MARIA | 05/01/2025 | 2025-01-05 | 15:06 / 18:30 | TARDE | CONCLUIDO | 6570411 | EMERGENCIAL | 0 | SMA 5353 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.4 | 12.4
SANTA MARIA | 05/01/2025 | 2025-01-05 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 4789433 | PRODUTIVIDADE | 1 | RETRO 30 - PMI | ABERTURA EM SOLO C | SÃO MARTINHO DA SERRA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 11.53
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 13:10 / 16:30 | TARDE | CONCLUIDO | 6557687 | EMERGENCIAL | 0 | SMA 5351 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.4 | 12.4
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6060891 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 18.5567 | 55.67
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6060891 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 18.5567 | 55.67
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CANCELADO | 5605839 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA | Lavoura | OBRA PROGRAMADA | 0 | 24.69
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5180296 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 27.4733 | 41.21
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 09:00 / 13:00 | MANHA | CONCLUIDO | 300000961685 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 11.16 | 11.16
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 14:00 / 18:00 | TARDE | CANCELADO | 300000992463 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | PREPARAÇÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 46.54
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 5777081 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE | Caminhão JFQ-1C28 estragou a bomba | OBRA PROGRAMADA | 21.06 | 105.3
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000998587 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 20 | 20
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 15:00 / 20:00 | TARDE | CONCLUIDO | 300000970961 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 11.9929 | 203.88
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000996278 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 10.7133 | 32.14
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000996278 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5351 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 21.4267 | 32.14
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 15:00 / 20:00 | TARDE | CANCELADO | 300001001841 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA | Equipe sem cesto aéreo para concluir atividade | OBRA PROGRAMADA | 0 | 33.3
SANTA MARIA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CANCELADO | 5180273 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA | Equipe designada para a nota 6106602 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 28.06
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000970961 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5887 | TLE | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.9859 | 203.88
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000970961 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5350 | TLE | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.9859 | 203.88
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5578205 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CRUZ ALTA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 54.67 | 109.34
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5578205 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CRUZ ALTA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 54.67 | 109.34
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5578409 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTANA DA BOA VISTA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 18.98 | 18.98
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5605870 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 21.79 | 21.79
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CANCELADO | 5540565 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO | Caminhão JFQ-1C28 quebrou | OBRA PROGRAMADA | 0 | 33.9032
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6442337 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | TLE | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 15.125 | 60.5
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 15:00 / 20:00 | TARDE | CANCELADO | 300000990788 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | SÃO MARTINHO DA SERRA | OS 610871881 | OBRA PROGRAMADA | 0 | 38.57
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 13:00 / 18:00 | TARDE | CANCELADO | 6061368 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | CORREÇÃO EM CAMPO | PINHAL GRANDE | OS 610871881 | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 99.73
SANTA MARIA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 14:08 / 20:40 | TARDE | CONCLUIDO | 6576735 | EMERGENCIAL | 0 | SMA 5666 - EM | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SANTA MARIA |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 18 | 18
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 17:00 / 22:00 | TARDE | CANCELADO | 5605864 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | SANTA MARIA | Solo c em todas as cavas | OBRA PROGRAMADA | 0 | 32.94
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 15:00 / 20:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6532799 | EMERGENCIAL | 0 | SMA 5666 - EM | CORREÇÃO EM CAMPO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 18.72
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738243 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 28.92 | 28.92
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6088206 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 31.44 | 62.88
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6088206 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 31.44 | 62.88
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 15:00 / 20:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5180264 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | ITAARA |  | REPROGRAMAR OBRA | 8.955 | 35.82
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 300000998879 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE | Falta atividade com LV para conclusão, não padronizada estrutura de mt | OBRA PROGRAMADA | 35.05 | 70.1
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 300000998879 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE | Falta atividade com LV para conclusão, não padronizada estrutura de mt | OBRA PROGRAMADA | 35.05 | 70.1
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5688585 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 31.99 | 31.99
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6015452 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 17.68 | 97.24
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6015452 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 8.84 | 97.24
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000993412 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | TLE P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 17.54 | 26.31
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000993412 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 8.77 | 26.31
SANTA MARIA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CANCELADO | 5776642 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5664 | PREPARAÇÃO | SÃO PEDRO DO SUL | Testado SOLOC e enviado a equipe de retro | OBRA PROGRAMADA | 0 | 74.19
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5738264 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 0
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5578444 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CRUZ ALTA |  | OBRA PROGRAMADA | 77.08 | 77.08
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 6442337 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA | Falta TLE com LV para retirada de chave e colocar para raios | OBRA PROGRAMADA | 30.25 | 60.5
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 6442337 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA | Falta TLE com LV para retirada de chave e colocar para raios | OBRA PROGRAMADA | 15.125 | 60.5
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6287566 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 0
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CANCELADO | 4789751 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5334 | PREPARAÇÃO | ITAARA | Caminhão EZP-3187 estragou | OBRA PROGRAMADA | 0 | 44.59
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6201531 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 18.0067 | 27.01
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5759163 | PRODUTIVIDADE | 2 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 17.19 | 17.19
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 5759080 | PRODUTIVIDADE | 2 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 18.41 | 18.41
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 15:15 / 20:15 | TARDE | CONCLUIDO | 4789776 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 9.04 | 9.04
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:00 / 12:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4789585 | PRODUTIVIDADE | 1 | SMA 6281 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 10.34 | 10.34
SANTA MARIA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5790961 | PRODUTIVIDADE | 19 | DRILL 02 - VALES | ABERTURA EM SOLO C | TOROPI |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 191.34
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 5790961 | PRODUTIVIDADE | 19 | DRILL 02 - VALES | ABERTURA EM SOLO C | TOROPI |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 191.34
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000933308 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | CORREÇÃO EM CAMPO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 93.37
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - |  | EMERGENCIAL | 0 | SMA 5664 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO MARTINHO DA SERRA |  | OBRA PROGRAMADA | 18 | 18
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5702429 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5350 | PREPARAÇÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 19.865 | 39.73
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000997579 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 18.94 | 37.88
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000984293 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 15.4933 | 23.24
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 15:00 / 20:00 | TARDE | - | 300000970961 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 11.9929 | 203.88
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000992463 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 31.0267 | 46.54
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000992463 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 15.5133 | 46.54
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | CANCELADO | 5716881 | PRODUTIVIDADE | 2 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL | OS 610874770 | OBRA PROGRAMADA | 0 | 11.8
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5639880 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 34.09 | 34.09
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5738271 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 29.8 | 29.8
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 13:00 / 18:00 | TARDE | - | 5702430 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5350 | PREPARAÇÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 15.56 | 31.12
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 15:00 / 20:00 | TARDE | - | 4789433 | PRODUTIVIDADE | 1 | SMA 5666 - EM | CORREÇÃO EM CAMPO | SÃO MARTINHO DA SERRA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 11.53
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 13:00 | MANHA | - | 300000985149 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5350 | TLE | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 10.2088 | 81.67
SANTA MARIA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 08:00 / 13:00 | MANHA | - | 300000985149 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | TLE | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 5.1044 | 81.67
SANTA MARIA | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6140480 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.69 | 47.38
SANTA MARIA | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6140480 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.69 | 47.38
SANTA MARIA | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 300000989901 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | CORREÇÃO EM CAMPO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 123.65
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000985149 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 20.4175 | 81.67
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000985149 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 20.4175 | 81.67
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000985149 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 10.2088 | 81.67
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6106615 | PRODUTIVIDADE | 14 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 29.82 | 164.01
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5790961 | PRODUTIVIDADE | 19 | SMA 5334 | CORREÇÃO EM CAMPO | TOROPI |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 191.34
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6352150 | PRODUTIVIDADE | 19 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 24.045 | 192.36
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 11:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5481151 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 22.132 | 110.66
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 11:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5481151 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | REPROGRAMAR OBRA | 22.132 | 110.66
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6195591 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | REPROGRAMAR OBRA | 21.88 | 109.4
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 15:00 / 20:00 | TARDE | - | 5180277 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 11.118 | 55.59
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5180264 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.91 | 35.82
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5180264 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | REPROGRAMAR OBRA | 8.955 | 35.82
SANTA MARIA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000954207 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | CORREÇÃO EM CAMPO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 4.81
SANTA MARIA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5776642 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 37.095 | 74.19
SANTA MARIA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5776642 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 37.095 | 74.19
SANTA MARIA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000970961 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.9859 | 203.88
SANTA MARIA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000970961 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.9859 | 203.88
SANTA MARIA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000970961 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.9859 | 203.88
SANTA MARIA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000970961 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.9859 | 203.88
SANTA MARIA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000970961 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 23.9859 | 203.88
SANTA MARIA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000970961 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 11.9929 | 203.88
SANTA MARIA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 09:00 / 11:00 | MANHA | - | 300000981854 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | CORREÇÃO EM CAMPO | SÃO GABRIEL |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 19.03
SANTA MARIA | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 15:15 / 20:15 | TARDE | - | 5180763 | PRODUTIVIDADE | 1 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 8.9 | 8.9
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5716873 | PRODUTIVIDADE | 1 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 6.68 | 6.68
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5540554 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 8.6617 | 8.6617
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5540553 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 20.3591 | 40.7181
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5540553 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 20.3591 | 40.7181
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 5669959 | PRODUTIVIDADE | 2 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 31.79 | 31.79
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5702429 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 19.865 | 39.73
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 15:00 / 20:00 | TARDE | - | 6414933 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 20.34 | 20.34
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:00 / 13:15 | MANHA | - | 300000985149 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | TLE | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 5.1044 | 81.67
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:00 / 13:15 | MANHA | - | 300000985149 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5350 | TLE | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 10.2088 | 81.67
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000986962 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 4.7 | 4.7
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 09:00 / 13:00 | MANHA | - | 300001005433 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 5.12 | 5.12
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5759158 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 26.87 | 80.61
SANTA MARIA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 14:00 / 18:00 | TARDE | CONCLUIDO | 4789901 | PRODUTIVIDADE | 1 | SMA 5334 | PREPARAÇÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 2.49 | 7.47
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6359742 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 6281 - LV | TLE | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 4.9033 | 29.42
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 15:00 / 22:00 | TARDE | - | 6370165 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 10.924 | 54.62
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6106596 | PRODUTIVIDADE | 9 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | OBRA PROGRAMADA | 13.362 | 66.81
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6106596 | PRODUTIVIDADE | 9 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | QUEVEDOS |  | OBRA PROGRAMADA | 13.362 | 66.81
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300001001841 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 16.65 | 33.3
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6359742 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5664 | TLE | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 9.8067 | 29.42
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000991111 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 0
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300001001799 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 14.3867 | 21.58
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300001001799 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 7.1933 | 21.58
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5180273 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | REPROGRAMAR OBRA | 28.06 | 28.06
SANTA MARIA | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 15:00 / 20:00 | TARDE | - | 5605820 | PRODUTIVIDADE | 1 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 13.85 | 13.85
SANTA MARIA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 15:00 / 20:00 | TARDE | - | 300001001932 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 14.22 | 14.22
SANTA MARIA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5180277 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 22.236 | 55.59
SANTA MARIA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5180277 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | OBRA PROGRAMADA | 22.236 | 55.59
SANTA MARIA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 13:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 300000992202 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5371 | CORREÇÃO EM CAMPO | QUEVEDOS |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 40.05
SANTA MARIA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 15:00 / 19:00 | DIA TODO | - | 6417983 | EMERGENCIAL | 0 | SMA 5666 - EM | CORREÇÃO EM CAMPO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 24.83
SANTA MARIA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6387654 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 27.78 | 27.78
SANTA MARIA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6087253 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 42.54 | 42.54
SANTA MARIA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5777081 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 21.06 | 105.3
SANTA MARIA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6384522 | PRODUTIVIDADE | 6 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 71.9 | 71.9
SANTA MARIA | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5540543 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 14.959 | 14.959
SANTA MARIA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5605864 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 32.94 | 32.94
SANTA MARIA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5716628 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 23.64 | 23.64
SANTA MARIA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4950415 | PRODUTIVIDADE | 2 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 30.18 | 30.18
SANTA MARIA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5540562 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 27.6089 | 27.6089
SANTA MARIA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6015439 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 29.46 | 29.46
SANTA MARIA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6352108 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 24.915 | 49.83
SANTA MARIA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6352108 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 24.915 | 49.83
SANTA MARIA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 22:00 | TARDE | - | 5759150 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 13.138 | 65.69
SANTA MARIA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 15:00 / 20:00 | TARDE | - | 5738242 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | CORREÇÃO EM CAMPO | PINHAL GRANDE |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 92.17
SANTA MARIA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4789901 | PRODUTIVIDADE | 1 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 4.98 | 7.47
SANTA MARIA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5639855 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIGAMENTO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 21.4333 | 64.3
SANTA MARIA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6359742 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 9.8067 | 29.42
SANTA MARIA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6359742 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 4.9033 | 29.42
SANTA MARIA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5759150 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 26.276 | 65.69
SANTA MARIA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5759150 | PRODUTIVIDADE | 7 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 26.276 | 65.69
SANTA MARIA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6369494 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 24.52 | 24.52
SANTA MARIA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5738188 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 0
SANTA MARIA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5738188 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 0
SANTA MARIA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 15:00 / 19:00 | TARDE | - | 5540565 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 33.9032 | 33.9032
SANTA MARIA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 13:00 / 18:00 | TARDE | - | 5702430 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 15.56 | 31.12
SANTA MARIA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6396170 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | CORREÇÃO EM CAMPO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 112.72
SANTA MARIA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000990788 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO MARTINHO DA SERRA |  | OBRA PROGRAMADA | 25.7133 | 38.57
SANTA MARIA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000990788 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO MARTINHO DA SERRA |  | OBRA PROGRAMADA | 12.8567 | 38.57
SANTA MARIA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5639855 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 21.4333 | 64.3
SANTA MARIA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6378047 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 41.93 | 41.93
SANTA MARIA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6402788 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 24.25 | 24.25
SANTA MARIA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5180234 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | REPROGRAMAR OBRA | 31.0467 | 93.14
SANTA MARIA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5180234 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | REPROGRAMAR OBRA | 31.0467 | 93.14
SANTA MARIA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5180234 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ITAARA |  | REPROGRAMAR OBRA | 31.0467 | 93.14
SANTA MARIA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6402720 | PRODUTIVIDADE | 12 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 34.9425 | 139.77
SANTA MARIA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6402720 | PRODUTIVIDADE | 12 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 34.9425 | 139.77
SANTA MARIA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6402720 | PRODUTIVIDADE | 12 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 34.9425 | 139.77
SANTA MARIA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6402720 | PRODUTIVIDADE | 12 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 34.9425 | 139.77
SANTA MARIA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6174161 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5887 | CORREÇÃO EM CAMPO | SANTA MARIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 246.1
SANTA MARIA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 08:00 / 22:00 | DIA TODO | - | 5639855 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5666 - EM | CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 21.4333 | 64.3
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6370231 | PRODUTIVIDADE | 6 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 20.1467 | 60.44
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6370231 | PRODUTIVIDADE | 6 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 20.1467 | 60.44
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6370231 | PRODUTIVIDADE | 6 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 20.1467 | 60.44
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5716881 | PRODUTIVIDADE | 2 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 11.8 | 11.8
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6378064 | PRODUTIVIDADE | 10 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 37.9625 | 151.85
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6378064 | PRODUTIVIDADE | 10 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 37.9625 | 151.85
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6378064 | PRODUTIVIDADE | 10 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 37.9625 | 151.85
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6378064 | PRODUTIVIDADE | 10 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 37.9625 | 151.85
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 15:15 / 20:00 | TARDE | - | 4411429 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 19.4125 | 155.3
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4411429 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 38.825 | 155.3
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4411429 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 38.825 | 155.3
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4411429 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 38.825 | 155.3
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4411429 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 19.4125 | 155.3
SANTA MARIA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6394422 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 6281 - LV | TLE | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 12.4891 | 137.38
SANTA MARIA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6015471 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 40.0747 | 300.56
SANTA MARIA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6015471 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 40.0747 | 300.56
SANTA MARIA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6015471 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 40.0747 | 300.56
SANTA MARIA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6015471 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 40.0747 | 300.56
SANTA MARIA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6015471 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 40.0747 | 300.56
SANTA MARIA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6015471 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 40.0747 | 300.56
SANTA MARIA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6015471 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 40.0747 | 300.56
SANTA MARIA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6015471 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA BÁRBARA DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 20.0373 | 300.56
SANTA MARIA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6359817 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 18.95 | 37.9
SANTA MARIA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6359817 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 18.95 | 37.9
SANTA MARIA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 15:00 / 20:00 | TARDE | - | 6369468 | PRODUTIVIDADE | 6 | SMA 5666 - EM | PREPARAÇÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 14.23 | 71.15
SANTA MARIA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6370165 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 21.848 | 54.62
SANTA MARIA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6370165 | PRODUTIVIDADE | 4 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 21.848 | 54.62
SANTA MARIA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 15:00 / 20:00 | TARDE | - | 4411494 | PRODUTIVIDADE | 1 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 10.09 | 10.09
SANTA MARIA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5639879 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 6281 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 26.05 | 78.15
SANTA MARIA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5639879 | PRODUTIVIDADE | 8 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 52.1 | 78.15
SANTA MARIA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000995816 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CRUZ ALTA |  | OBRA PROGRAMADA | 34.4335 | 68.867
SANTA MARIA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000995816 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CRUZ ALTA |  | OBRA PROGRAMADA | 34.4335 | 68.867
SANTA MARIA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4411004 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 27.0325 | 108.13
SANTA MARIA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4411004 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5334 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 27.0325 | 108.13
SANTA MARIA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4411004 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 27.0325 | 108.13
SANTA MARIA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4411004 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 27.0325 | 108.13
SANTA MARIA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6308699 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | OBRA PROGRAMADA | 36.42 | 36.42
SANTA MARIA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5639864 | PRODUTIVIDADE | 0 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 47.28 | 47.28
SANTA MARIA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6384489 | PRODUTIVIDADE | 3 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 26.97 | 26.97
SANTA MARIA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6369468 | PRODUTIVIDADE | 6 | SMA 5881 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 28.46 | 71.15
SANTA MARIA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6369468 | PRODUTIVIDADE | 6 | SMA 5666 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTA MARIA |  | OBRA PROGRAMADA | 28.46 | 71.15
SANTA MARIA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6378059 | PRODUTIVIDADE | 6 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 35.36 | 70.72
SANTA MARIA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6378059 | PRODUTIVIDADE | 6 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO SUL |  | OBRA PROGRAMADA | 35.36 | 70.72
SANTA MARIA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6394422 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5353 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 24.9782 | 137.38
SANTA MARIA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6394422 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5664 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 24.9782 | 137.38
SANTA MARIA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6394422 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5887 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 24.9782 | 137.38
SANTA MARIA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6394422 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5371 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 24.9782 | 137.38
SANTA MARIA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 6394422 | PRODUTIVIDADE | 13 | SMA 5350 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | DILERMANDO DE AGUIAR |  | OBRA PROGRAMADA | 24.9782 | 137.38
SANTO ANGELO | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5484007 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | CORREÇÃO EM CAMPO | IBIRUBÁ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 142.447
SANTO ANGELO | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5484035 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | CORREÇÃO EM CAMPO | IBIRUBÁ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 155.152
SANTO ANGELO | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | DIA TODO | PARCIAL | 6569344 | EMERGENCIAL | 0 | SAG 5214 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | UBIRETAMA | durante execução da AM caminhão apresentou falha na parte mecânica, sendo assim não foi possível concluir a am. | OBRA PROGRAMADA | 18 | 18
SANTO ANGELO | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CANCELADO | 5484038 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ | devido a inspeção zerada | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 127.85
SANTO ANGELO | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CANCELADO | 5484038 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ | priorizado a nota 5484035 e 5484007 que encontra-se com pendência de correção em campo. | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 127.85
SANTO ANGELO | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 16:00 / 20:00 | TARDE | CONCLUIDO | 300000983279 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 9.032 | 9.032
SANTO ANGELO | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CANCELADO | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | PREPARAÇÃO | SANTO ÂNGELO | am 610864696 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 253.03
SANTO ANGELO | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 16:00 / 20:00 | TARDE | CANCELADO | 300001006851 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CERRO LARGO | am 610867015 | OBRA PROGRAMADA | 0 | 1.02
SANTO ANGELO | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 14:00 / 21:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6569459 | EMERGENCIAL | 0 | SAG 5215 - EM | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | JÓIA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 11.29 | 11.29
SANTO ANGELO | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5484038 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 42.6167 | 127.85
SANTO ANGELO | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 08:15 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 253.03
SANTO ANGELO | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CANCELADO | 300000979467 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO | OS 610867015 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 27.32
SANTO ANGELO | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CANCELADO | 300000979467 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO | 610867015 | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 27.32
SANTO ANGELO | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 12:00 / 17:00 | TARDE | PARCIAL | 300000975919 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SETE DE SETEMBRO | FALTA DE EFETIVO NA EQUIPE | REPROGRAMAR OBRA | 38.175 | 76.35
SANTO ANGELO | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 08:15 / 12:15 | MANHA | CONCLUIDO | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 253.03
SANTO ANGELO | 04/01/2025 | 2025-01-04 | 12:00 / 18:00 | TARDE | PARCIAL | 300000975919 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SETE DE SETEMBRO | FALTA DE EFETIVO NA EQUIPE | REPROGRAMAR OBRA | 38.175 | 76.35
SANTO ANGELO | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | DRILL 02 - VALES | ABERTURA EM SOLO C | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 253.03
SANTO ANGELO | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5484038 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 42.6167 | 127.85
SANTO ANGELO | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 16:00 / 20:00 | TARDE | CONCLUIDO | 300001009203 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 20.558 | 20.558
SANTO ANGELO | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 4876689 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | CORREÇÃO EM CAMPO | JÓIA |  | FATURADO | 0 | 19.798
SANTO ANGELO | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6483155 | EMERGENCIAL | 0 | SAG 6102 - LV | CORREÇÃO EM CAMPO | GUARANI DAS MISSÕES |  | FATURADO | 0 | 71.989
SANTO ANGELO | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CANCELADO | 5484038 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ | inspeçao zerada | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 127.85
SANTO ANGELO | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5484038 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 42.6167 | 127.85
SANTO ANGELO | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CANCELADO | 5484038 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ | inspeção zerada | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 127.85
SANTO ANGELO | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5484042 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 32.93 | 131.72
SANTO ANGELO | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 18:00 | TARDE | PARCIAL | 5556653 | PRODUTIVIDADE | 2 | SAG 5215 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÓIA | pendente P1 cliente não autorizou entrar na soja cliente PAULO MENDES CPF 42813808091 | REPROGRAMAR OBRA | 18.51 | 18.51
SANTO ANGELO | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | DRILL 02 - VALES | ABERTURA EM SOLO C | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 253.03
SANTO ANGELO | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | DRILL 02 - VALES | ABERTURA EM SOLO C | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 253.03
SANTO ANGELO | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5484042 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 32.93 | 131.72
SANTO ANGELO | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 16:00 / 20:00 | TARDE | CONCLUIDO | 300000969892 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.763 | 12.763
SANTO ANGELO | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5484042 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 32.93 | 131.72
SANTO ANGELO | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CONCLUIDO | 5484042 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | PREPARAÇÃO | IBIRUBÁ |  | REPROGRAMAR OBRA | 32.93 | 131.72
SANTO ANGELO | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CANCELADO | 5484032 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ | perca de prepacão | FATURADO | 0 | 129.343
SANTO ANGELO | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 16:00 / 20:00 | TARDE | CONCLUIDO | 300000990429 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 17.62 | 17.62
SANTO ANGELO | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CANCELADO | 5484036 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ | abertura de cavas | OBRA PROGRAMADA | 0 | 165.38
SANTO ANGELO | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 18:00 | TARDE | CANCELADO | 5484036 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ | perca de preparacão | OBRA PROGRAMADA | 0 | 165.38
SANTO ANGELO | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5484034 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.4744 | 137.218
SANTO ANGELO | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 16:00 / 20:00 | DIA TODO | - | 6483860 | EMERGENCIAL | 0 | SAG 5215 - EM | CORREÇÃO EM CAMPO | EUGÊNIO DE CASTRO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 30.52
SANTO ANGELO | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5484034 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.4744 | 137.218
SANTO ANGELO | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5484034 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | IBIRUBÁ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.4744 | 137.218
SANTO ANGELO | 11/01/2025 | 2025-01-11 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300000976080 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | AJURICABA |  | OBRA PROGRAMADA | 12.06 | 12.06
SANTO ANGELO | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6396187 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.395 | 48.79
SANTO ANGELO | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6396187 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.395 | 48.79
SANTO ANGELO | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300000995126 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | PREPARAÇÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.4025 | 109.61
SANTO ANGELO | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6443397 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | GUARANI DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 28.2 | 70.5
SANTO ANGELO | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6443397 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | GUARANI DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 28.2 | 70.5
SANTO ANGELO | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6443397 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | GUARANI DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 14.1 | 70.5
SANTO ANGELO | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | PREPARAÇÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 50.606 | 253.03
SANTO ANGELO | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6361123 | PRODUTIVIDADE | 15 | SAG 5214 | DESLIGAMENTO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 45.38 | 272.28
SANTO ANGELO | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6361123 | PRODUTIVIDADE | 15 | SAG 5216 | DESLIGAMENTO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 45.38 | 272.28
SANTO ANGELO | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6361123 | PRODUTIVIDADE | 15 | SAG 5147 | DESLIGAMENTO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 45.38 | 272.28
SANTO ANGELO | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6361123 | PRODUTIVIDADE | 15 | SLG 5209 | DESLIGAMENTO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 45.38 | 272.28
SANTO ANGELO | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6361123 | PRODUTIVIDADE | 15 | SLG 5210 | DESLIGAMENTO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 45.38 | 272.28
SANTO ANGELO | 14/01/2025 | 2025-01-14 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6361123 | PRODUTIVIDADE | 15 | SLG 5213 | DESLIGAMENTO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 45.38 | 272.28
SANTO ANGELO | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000991372 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CERRO LARGO |  | OBRA PROGRAMADA | 31.68 | 31.68
SANTO ANGELO | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000979634 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ENTRE-IJUÍS |  | OBRA PROGRAMADA | 25.14 | 37.71
SANTO ANGELO | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000979634 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ENTRE-IJUÍS |  | OBRA PROGRAMADA | 12.57 | 37.71
SANTO ANGELO | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300000995126 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | PREPARAÇÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.4025 | 109.61
SANTO ANGELO | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 16:00 / 20:00 | TARDE | - | 300001006851 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CERRO LARGO |  | OBRA PROGRAMADA | 1.02 | 1.02
SANTO ANGELO | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 4420952 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 37 | 111
SANTO ANGELO | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 4420952 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 37 | 111
SANTO ANGELO | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 4420952 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 37 | 111
SANTO ANGELO | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 00:00 | TARDE | - | 4420949 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 56.6033 | 169.81
SANTO ANGELO | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 00:00 | TARDE | - | 4420949 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 56.6033 | 169.81
SANTO ANGELO | 16/01/2025 | 2025-01-16 | 12:00 / 00:00 | TARDE | - | 4420949 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 56.6033 | 169.81
SANTO ANGELO | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6106549 | PRODUTIVIDADE | 15 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÓIA |  | OBRA PROGRAMADA | 74.4833 | 223.45
SANTO ANGELO | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6106549 | PRODUTIVIDADE | 15 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÓIA |  | OBRA PROGRAMADA | 74.4833 | 223.45
SANTO ANGELO | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6106549 | PRODUTIVIDADE | 15 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÓIA |  | OBRA PROGRAMADA | 74.4833 | 223.45
SANTO ANGELO | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 4420937 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 31.62 | 31.62
SANTO ANGELO | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 16:00 / 21:00 | TARDE | - | 300000939326 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | PREPARAÇÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 32.21 | 64.42
SANTO ANGELO | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 16:00 / 20:00 | TARDE | - | 300000939326 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 32.21 | 64.42
SANTO ANGELO | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6106107 | PRODUTIVIDADE | 2 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 20.5 | 20.5
SANTO ANGELO | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300000991703 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CATUÍPE |  | OBRA PROGRAMADA | 37.11 | 74.22
SANTO ANGELO | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300000991703 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CATUÍPE |  | OBRA PROGRAMADA | 37.11 | 74.22
SANTO ANGELO | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 16:00 / 20:00 | TARDE | - | 6463393 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 7.99 | 7.99
SANTO ANGELO | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 4420918 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 22.9429 | 80.3
SANTO ANGELO | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4420917 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | CORREÇÃO EM CAMPO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 127.53
SANTO ANGELO | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4420920 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.33 | 69.99
SANTO ANGELO | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4420920 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 23.33 | 69.99
SANTO ANGELO | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5758969 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | EUGÊNIO DE CASTRO |  | OBRA PROGRAMADA | 15.735 | 94.41
SANTO ANGELO | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5758969 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | EUGÊNIO DE CASTRO |  | OBRA PROGRAMADA | 15.735 | 94.41
SANTO ANGELO | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5758969 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | EUGÊNIO DE CASTRO |  | OBRA PROGRAMADA | 15.735 | 94.41
SANTO ANGELO | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 16:00 / 20:00 | TARDE | - | 4420957 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | PREPARAÇÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 32.58 | 65.16
SANTO ANGELO | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 16:00 / 20:00 | TARDE | - | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | PREPARAÇÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 50.606 | 253.03
SANTO ANGELO | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6013744 | PRODUTIVIDADE | 3 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | JÓIA |  | REPROGRAMAR OBRA | 19.25 | 38.5
SANTO ANGELO | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300000995386 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | AUGUSTO PESTANA |  | OBRA PROGRAMADA | 29.5133 | 44.27
SANTO ANGELO | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300000995386 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | AUGUSTO PESTANA |  | OBRA PROGRAMADA | 14.7567 | 44.27
SANTO ANGELO | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 4958427 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CRUZ ALTA |  | OBRA PROGRAMADA | 15.2667 | 22.9
SANTO ANGELO | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 08:00 / 18:00 | TARDE | - | 4958427 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | TLE | CRUZ ALTA |  | OBRA PROGRAMADA | 7.6333 | 22.9
SANTO ANGELO | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 5337351 | PRODUTIVIDADE | 3 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | BOA VISTA DO CADEADO |  | OBRA PROGRAMADA | 24.65 | 49.3
SANTO ANGELO | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 5337351 | PRODUTIVIDADE | 3 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | BOA VISTA DO CADEADO |  | OBRA PROGRAMADA | 24.65 | 49.3
SANTO ANGELO | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000995126 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.4025 | 109.61
SANTO ANGELO | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000995126 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | REPROGRAMAR OBRA | 27.4025 | 109.61
SANTO ANGELO | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 16:00 / 20:00 | TARDE | - | 6311688 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | CORREÇÃO EM CAMPO | GUARANI DAS MISSÕES |  | FATURADO | 0 | 118.204
SANTO ANGELO | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 16:00 / 20:00 | TARDE | - | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | PREPARAÇÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 50.606 | 253.03
SANTO ANGELO | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | PREPARAÇÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 50.606 | 253.03
SANTO ANGELO | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000991360 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 22.8267 | 68.48
SANTO ANGELO | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000991360 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 22.8267 | 68.48
SANTO ANGELO | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 300000991360 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | TLE | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 22.8267 | 68.48
SANTO ANGELO | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6309440 | PRODUTIVIDADE | 4 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 37.73 | 37.73
SANTO ANGELO | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 6302148 | PRODUTIVIDADE | 2 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 21.36 | 21.36
SANTO ANGELO | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5298831 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | TLE P/ CONCLUSÃO | EUGÊNIO DE CASTRO |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.3867 | 27.58
SANTO ANGELO | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 5298831 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | EUGÊNIO DE CASTRO |  | REPROGRAMAR OBRA | 9.1933 | 27.58
SANTO ANGELO | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 16:00 / 20:00 | TARDE | - | 4420954 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | PREPARAÇÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 50.606 | 253.03
SANTO ANGELO | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 08:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 4420903 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 38.265 | 153.06
SANTO ANGELO | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 4420913 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 43.6267 | 130.88
SANTO ANGELO | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 4420906 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 9.91 | 39.64
SANTO ANGELO | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 4420904 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 17.4077 | 60.927
SANTO ANGELO | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 4420908 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | CORREÇÃO EM CAMPO | SANTO ÂNGELO |  | FATURADO | 0 | 45.495
SANTO ANGELO | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000992645 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 23.8855 | 131.37
SANTO ANGELO | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000992645 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 23.8855 | 131.37
SANTO ANGELO | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000992645 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5147 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 23.8855 | 131.37
SANTO ANGELO | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000992645 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 23.8855 | 131.37
SANTO ANGELO | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 18:00 | TARDE | - | 300000992645 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 11.9427 | 131.37
SANTO ANGELO | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 16:00 / 20:00 | TARDE | - | 300000992645 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5215 - EM | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 23.8855 | 131.37
SAO LUIZ GONZAGA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 4786120 | PRODUTIVIDADE | 2 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PIRAPÓ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 9.005 | 18.01
SAO LUIZ GONZAGA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 17:00 | TARDE | PARCIAL | 300000983373 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CERRO LARGO | CAVA DO P9 ENTULHADA NOVAMENTE, EXECUTAR P10, LANÇAR CABO DE MT, INSTALAR TR P5. | REPROGRAMAR OBRA | 33.688 | 84.22
SAO LUIZ GONZAGA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 17:00 | TARDE | PARCIAL | 300000983373 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CERRO LARGO | CAVA DO P9 ENTULHADA NOVAMENTE, EXECUTAR P10, LANÇAR CABO DE MT, INSTALAR TR P5. | REPROGRAMAR OBRA | 33.688 | 84.22
SAO LUIZ GONZAGA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 12:00 / 17:00 | TARDE | PARCIAL | 300000983373 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CERRO LARGO | CAVA DO P9 ENTULHADA NOVAMENTE, EXECUTAR P10, LANÇAR CABO DE MT, INSTALAR TR P5. | REPROGRAMAR OBRA | 16.844 | 84.22
SAO LUIZ GONZAGA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 14:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6566206 | EMERGENCIAL | 0 | SLG 5210 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | CERRO LARGO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 12.4 | 12.4
SAO LUIZ GONZAGA | 02/01/2025 | 2025-01-02 | 08:15 / 17:15 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6386856 | PRODUTIVIDADE | 11 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | ROQUE GONZALES |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 168.84
SAO LUIZ GONZAGA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6309970 | PRODUTIVIDADE | 9 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 26.425 | 105.7
SAO LUIZ GONZAGA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 300000970126 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | GUARANI DAS MISSÕES |  | AGUARDA FATURAMENTO | 16.96 | 50.88
SAO LUIZ GONZAGA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 300000970126 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | GUARANI DAS MISSÕES |  | AGUARDA FATURAMENTO | 16.96 | 50.88
SAO LUIZ GONZAGA | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6378697 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 10.416 | 10.416
SAO LUIZ GONZAGA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6404782 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SALDANHA MARINHO |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 0 | 74.29
SAO LUIZ GONZAGA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 610868135 | EMERGENCIAL | 0 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SALVADOR DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 0 | 18
SAO LUIZ GONZAGA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 10:00 / 18:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 610868135 | EMERGENCIAL | 0 | SLG 5210 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SALVADOR DAS MISSÕES |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 18 | 18
SAO LUIZ GONZAGA | 06/01/2025 | 2025-01-06 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 300000942972 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | AGUARDA FATURAMENTO | 30.818 | 30.818
SAO LUIZ GONZAGA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6322436 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | PREPARAÇÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 21.9843 | 153.89
SAO LUIZ GONZAGA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:30 / 16:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6322436 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | PREPARAÇÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 43.9686 | 153.89
SAO LUIZ GONZAGA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:30 / 16:30 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6322436 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | PREPARAÇÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 43.9686 | 153.89
SAO LUIZ GONZAGA | 07/01/2025 | 2025-01-07 | 08:00 / 17:00 | DIA TODO | CONCLUIDO | 6322436 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 153.89
SAO LUIZ GONZAGA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6404782 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 21.2257 | 74.29
SAO LUIZ GONZAGA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6404782 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 21.2257 | 74.29
SAO LUIZ GONZAGA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6404782 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 10.6129 | 74.29
SAO LUIZ GONZAGA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6404782 | PRODUTIVIDADE | 0 | DRILL 02 - VALES | ABERTURA EM SOLO C | SALDANHA MARINHO |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 0 | 74.29
SAO LUIZ GONZAGA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 13:00 / 15:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6333637 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 43.49
SAO LUIZ GONZAGA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 15:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6387781 | PRODUTIVIDADE | 16 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 160.07
SAO LUIZ GONZAGA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 6483659 | EMERGENCIAL | 0 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | PIRAPÓ |  | AGUARDA FATURAMENTO | 0 | 277.93
SAO LUIZ GONZAGA | 08/01/2025 | 2025-01-08 | 12:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 6404782 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | CONCLUÍDO EM CAMPO | 21.2257 | 74.29
SAO LUIZ GONZAGA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 14:00 / 18:00 | TARDE | - | 5958765 | PRODUTIVIDADE | 1 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 10.34 | 10.34
SAO LUIZ GONZAGA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 09:00 / 12:15 | MANHA | - | 300000998543 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 19.53 | 19.53
SAO LUIZ GONZAGA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6333637 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 21.745 | 43.49
SAO LUIZ GONZAGA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6333637 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO GABRIEL |  | OBRA PROGRAMADA | 21.745 | 43.49
SAO LUIZ GONZAGA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:15 / 17:00 | DIA TODO | - | 300000994182 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | TLE P/ CONCLUSÃO | SÃO PEDRO DO BUTIÁ |  | OBRA PROGRAMADA | 14.5 | 14.5
SAO LUIZ GONZAGA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 14:00 / 18:00 | DIA TODO | - | 610874597 | EMERGENCIAL | 0 | SLG 5209 | ATENDIMENTO À EMERGENCIA | SÃO PEDRO DO BUTIÁ |  | OBRA PROGRAMADA | 18 | 18
SAO LUIZ GONZAGA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 4787152 | PRODUTIVIDADE | 1 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | DEZESSEIS DE NOVEMBRO |  | OBRA PROGRAMADA | 0 | 6.68
SAO LUIZ GONZAGA | 09/01/2025 | 2025-01-09 | 08:00 / 12:00 | MANHA | CONCLUIDO | 4420935 | PRODUTIVIDADE | 0 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 55.78
SAO LUIZ GONZAGA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4786421 | PRODUTIVIDADE | 1 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 19.7 | 19.7
SAO LUIZ GONZAGA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4786102 | PRODUTIVIDADE | 3 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SETE DE SETEMBRO |  | REPROGRAMAR OBRA | 30.6867 | 46.03
SAO LUIZ GONZAGA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4786102 | PRODUTIVIDADE | 3 | SAG 6102 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SETE DE SETEMBRO |  | REPROGRAMAR OBRA | 15.3433 | 46.03
SAO LUIZ GONZAGA | 10/01/2025 | 2025-01-10 | 13:00 / 17:00 | TARDE | CONCLUIDO | 4786102 | PRODUTIVIDADE | 3 | RETRO 09 - SLG/SAG | ABERTURA EM SOLO C | SETE DE SETEMBRO |  | REPROGRAMAR OBRA | 0 | 46.03
SAO LUIZ GONZAGA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6087150 | PRODUTIVIDADE | 4 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | GUARANI DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 27.455 | 54.91
SAO LUIZ GONZAGA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6087150 | PRODUTIVIDADE | 4 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | GUARANI DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 27.455 | 54.91
SAO LUIZ GONZAGA | 13/01/2025 | 2025-01-13 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5798187 | PRODUTIVIDADE | 5 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 20.2 | 20.2
SAO LUIZ GONZAGA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6386856 | PRODUTIVIDADE | 11 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROQUE GONZALES |  | OBRA PROGRAMADA | 33.768 | 168.84
SAO LUIZ GONZAGA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6386856 | PRODUTIVIDADE | 11 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROQUE GONZALES |  | OBRA PROGRAMADA | 33.768 | 168.84
SAO LUIZ GONZAGA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6386856 | PRODUTIVIDADE | 11 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROQUE GONZALES |  | OBRA PROGRAMADA | 33.768 | 168.84
SAO LUIZ GONZAGA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6386856 | PRODUTIVIDADE | 11 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROQUE GONZALES |  | OBRA PROGRAMADA | 33.768 | 168.84
SAO LUIZ GONZAGA | 15/01/2025 | 2025-01-15 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6386856 | PRODUTIVIDADE | 11 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROQUE GONZALES |  | OBRA PROGRAMADA | 33.768 | 168.84
SAO LUIZ GONZAGA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 4420934 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 32.49 | 64.98
SAO LUIZ GONZAGA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 4420934 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 32.49 | 64.98
SAO LUIZ GONZAGA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4420935 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.5933 | 55.78
SAO LUIZ GONZAGA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4420935 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.5933 | 55.78
SAO LUIZ GONZAGA | 17/01/2025 | 2025-01-17 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4420935 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | REPROGRAMAR OBRA | 18.5933 | 55.78
SAO LUIZ GONZAGA | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 300000980804 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PIRAPÓ |  | OBRA PROGRAMADA | 23.7333 | 35.6
SAO LUIZ GONZAGA | 18/01/2025 | 2025-01-18 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 300000980804 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PIRAPÓ |  | OBRA PROGRAMADA | 11.8667 | 35.6
SAO LUIZ GONZAGA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6395892 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PAULO DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 25.02 | 50.04
SAO LUIZ GONZAGA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6395892 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO PAULO DAS MISSÕES |  | OBRA PROGRAMADA | 25.02 | 50.04
SAO LUIZ GONZAGA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300001004618 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 25.4543 | 89.09
SAO LUIZ GONZAGA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300001004618 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 25.4543 | 89.09
SAO LUIZ GONZAGA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300001004618 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 25.4543 | 89.09
SAO LUIZ GONZAGA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300001004618 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 6102 - LV | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | PINHAL GRANDE |  | OBRA PROGRAMADA | 12.7271 | 89.09
SAO LUIZ GONZAGA | 20/01/2025 | 2025-01-20 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5967825 | PRODUTIVIDADE | 3 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | ROQUE GONZALES |  | REPROGRAMAR OBRA | 21.41 | 21.41
SAO LUIZ GONZAGA | 21/01/2025 | 2025-01-21 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6316905 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SALDANHA MARINHO |  | AGUARDA FATURAMENTO | 14.3733 | 265.906
SAO LUIZ GONZAGA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5557594 | PRODUTIVIDADE | 3 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | UBIRETAMA |  | REPROGRAMAR OBRA | 24.96 | 24.96
SAO LUIZ GONZAGA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 5557556 | PRODUTIVIDADE | 5 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | UBIRETAMA |  | OBRA PROGRAMADA | 40.73 | 40.73
SAO LUIZ GONZAGA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4676119 | PRODUTIVIDADE | 6 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | UBIRETAMA |  | REPROGRAMAR OBRA | 62.61 | 62.61
SAO LUIZ GONZAGA | 22/01/2025 | 2025-01-22 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4952338 | PRODUTIVIDADE | 11 | SAG 5216 | CORREÇÃO EM CAMPO | UBIRETAMA |  | FATURADO | 0 | 113.279
SAO LUIZ GONZAGA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6387781 | PRODUTIVIDADE | 16 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 32.014 | 160.07
SAO LUIZ GONZAGA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6387781 | PRODUTIVIDADE | 16 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 32.014 | 160.07
SAO LUIZ GONZAGA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6387781 | PRODUTIVIDADE | 16 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 32.014 | 160.07
SAO LUIZ GONZAGA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6387781 | PRODUTIVIDADE | 16 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 32.014 | 160.07
SAO LUIZ GONZAGA | 23/01/2025 | 2025-01-23 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6387781 | PRODUTIVIDADE | 16 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 32.014 | 160.07
SAO LUIZ GONZAGA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4787251 | PRODUTIVIDADE | 2 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 12.33 | 12.33
SAO LUIZ GONZAGA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4787191 | PRODUTIVIDADE | 1 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | OBRA PROGRAMADA | 11.53 | 11.53
SAO LUIZ GONZAGA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 4787065 | PRODUTIVIDADE | 2 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | OBRA PROGRAMADA | 12.33 | 12.33
SAO LUIZ GONZAGA | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 300000997229 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | OBRA PROGRAMADA | 49.71 | 49.71
SAO LUIZ GONZAGA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6399897 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | OBRA PROGRAMADA | 21.71 | 108.55
SAO LUIZ GONZAGA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6399897 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | OBRA PROGRAMADA | 21.71 | 108.55
SAO LUIZ GONZAGA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6399897 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | OBRA PROGRAMADA | 21.71 | 108.55
SAO LUIZ GONZAGA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6399897 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5214 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | OBRA PROGRAMADA | 21.71 | 108.55
SAO LUIZ GONZAGA | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6399897 | PRODUTIVIDADE | 0 | SAG 5216 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | OBRA PROGRAMADA | 21.71 | 108.55
SAO LUIZ GONZAGA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6139382 | PRODUTIVIDADE | 9 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CERRO LARGO |  | REPROGRAMAR OBRA | 39.09 | 78.18
SAO LUIZ GONZAGA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6139382 | PRODUTIVIDADE | 9 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CERRO LARGO |  | REPROGRAMAR OBRA | 39.09 | 78.18
SAO LUIZ GONZAGA | 28/01/2025 | 2025-01-28 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6356324 | PRODUTIVIDADE | 8 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | CERRO LARGO |  | OBRA PROGRAMADA | 60.3 | 60.3
SAO LUIZ GONZAGA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6106547 | PRODUTIVIDADE | 2 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | REPROGRAMAR OBRA | 12.77 | 12.77
SAO LUIZ GONZAGA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:30 / 16:30 | DIA TODO | - | 6322437 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | REPROGRAMAR OBRA | 141.88 | 141.88
SAO LUIZ GONZAGA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 08:30 / 17:30 | DIA TODO | - | 6322436 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 43.9686 | 153.89
SAO LUIZ GONZAGA | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6322433 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | CONCLUSÃO | SÃO NICOLAU |  | OBRA PROGRAMADA | 37.76 | 37.76
SAO LUIZ GONZAGA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 17:00 | TARDE | - | 6395893 | PRODUTIVIDADE | 3 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | OBRA PROGRAMADA | 31.57 | 31.57
SAO LUIZ GONZAGA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6309967 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 40.2233 | 120.67
SAO LUIZ GONZAGA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6309967 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 40.2233 | 120.67
SAO LUIZ GONZAGA | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6309967 | PRODUTIVIDADE | 0 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SANTO ÂNGELO |  | OBRA PROGRAMADA | 40.2233 | 120.67
SAO LUIZ GONZAGA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6399896 | PRODUTIVIDADE | 10 | SLG 5209 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | REPROGRAMAR OBRA | 38.88 | 116.64
SAO LUIZ GONZAGA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6399896 | PRODUTIVIDADE | 10 | SLG 5210 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | REPROGRAMAR OBRA | 38.88 | 116.64
SAO LUIZ GONZAGA | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 12:00 / 17:00 | DIA TODO | - | 6399896 | PRODUTIVIDADE | 10 | SLG 5213 | DESLIG. P/ CONCLUSÃO | SÃO LUIZ GONZAGA |  | REPROGRAMAR OBRA | 38.88 | 116.64